проект

П А С П О Р Т

регионального проекта Астраханской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

| Наименование приоритетного проекта | Приоритетный проект в сфере здравоохранения |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Султанов Расул Джанбекович, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Джуваляков Павел Георгиевич, министр здравоохранения Астраханской области |
| Администратор регионального проекта | Смирнова Светлана Николаевна, первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденная Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 169,5 на 100 тыс. населения |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных | основной | 185,6 | 31.12.2017 | 185,6 | 184,0 | 183,0 | 180,0 | 176,0 | 172,0 | 169,5 |
| 2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | дополнительный | 52,0 | 31.12.2017 | 52,4 | 53,2 | 54,4 | 56,0 | 58,0 | 60,4 | 63,0 |
| 3. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | дополнительный | 47,8 | 31.12.2017 | 48,3 | 49,3 | 50,8 | 52,3 | 54,3 | 57,3 | 60,0 |
| 4. | Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | дополнительный | 26,3 | 31.12.2017 | 26,3 | 24,5 | 22,5 | 21,0 | 19,0 | 18,0 | 17,3 |

|  |  | 3. Задачи и результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями на территории Астраханской области |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на территории Астраханской области | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на территории Астраханской области. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в региональных СМИ и в сети Интернет (PROЗДОРОВЬЕ, «Внимание к здоровью – забота каждого!»,«100 лет – секреты долгой жизни»). Сформирована системная работа со средствами массовой информации, представителями гражданского общества и частного сектора по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения здорового образа жизни, необходимости повышения ответственности каждого человека за своё здоровье. Осуществляются работы по созданию и трансляции социальной рекламы, направленной на борьбу с онкологическими заболеваниями и факторами риска их развития, широкомасштабная просветительская работа, направленная на мотивирование граждан к участию в программах скрининга и других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая в соответствующих случаях обучению методам самообследования, приверженности к лечению. Реализация региональных проектов в СМИ, созданы программы, рубрики, налажен выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. На региональных теле- и радиоканалах постоянной рубрики осуществляется трансляция: «Здоровый образ жизни - борьба против рака!», организовано на региональном телеканале (Астрахань 24) постоянной образовательной ТВ программы, посвященной вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний: «Антираковый ликбез»; создан информационно-просветительский интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ («Пройди обследование и будь здоров!», «Внимание – родинка!», «Я могу – Я за ЗОЖ!»,«Худеем вместе – измерь талию!», «100 раз подумай!», «Транс-жиры – в чем опасность!» и др.), в том числе на региональных телеканалах. Врачи различных специальностей с активной жизненной позицией принимают участие в просвещении и информировании, организации и проведении информационных коммуникативных кампаний и медиапроектов. Обобщен опыт лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья в регионе и проведена работа по его тиражированию. Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, популяризации здорового образа жизни, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | В 2019 году погашен дефицит финансирования оказания медицинской помощи на территории Астраханской области при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров В 2020 году отсутствует дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии. Обеспечено оказание медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. В 2021 году отсутствует дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечено оказание медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. В 2022-2024 года уточнены финансовые потребности, мероприятие пролонгируется. По итогам реализации мероприятия осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП): 2019 год на базе: 1. ЧУЗ «Медико-санитарная часть», г. Астрахань, 2021 год на базе: 2. ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова», г. Астрахань, 3. ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» (далее - ГБУЗ АО «ООД»), 4. «Астраханская клиническая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Астрахань, 5. НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань- 1 ОАО «РЖД», г. Астрахань, 2022 год на базе: 6. ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница», г. Ахтубинск. На ЦАОП по мере начала их функционирования возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | В 2019-2022 годах планируется дооснастить и переоснастить медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», следующие медицинские организации: 1. ГБУЗ АО «ООД», г. Астрахань, 2. ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»( далее - ГБУЗ АО «ОДКБ»), г. Астрахань. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Кадровое обеспечение онкологической службы | Система оказания помощи онкологическим больным обеспечена квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,36 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,36 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 1216,6 | 1415,7 | 1568,4 | 1628,1 | 1690,3 | 1755,0 | 9274,1 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 1142,4 | 1341,5 | 1494,2 | 1553,9 | 1616,1 | 1680,8 | 8828,9 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 205,8 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 239,4 |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в |  |  |  | 67,50 | 86,50 |  |  | 154,00 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 67,50 | 86,50 |  |  | 154,00 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |  | 47,67 | 169,66 | 325,36 | 30,93 |  |  | 573,62 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 46,23 | 164,57 | 315,60 | 30,0 |  |  | 556,4 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 1,44 | 5,09 | 9,76 | 0,93 |  |  | 17,22 |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 1264,33 | 1585,42 | 1961,32 | 1745,59 | 1690,36 | 1755,06 | 10002,08 |
| федеральный бюджет |  | 46,23 | 164,57 | 315,60 | 30,00 |  |  | 556,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 1142,4 | 1341,5 | 1494,2 | 1553,9 | 1616,1 | 1680,8 | 8828,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 35,74 | 39,39 | 111,56 | 121,73 | 34,3 | 34,3 | 377,02 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 239,76 |

_______________________________________________

1 Финансовые средства на подготовку проектно-сметной документации на строительство лечебно-диагностического корпуса

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Джуваляков П.Г. | Министр здравоохранения Астраханской области | Врио Губернатора Астраханской области Морозов С.П. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 4 | Руководитель регионального проекта | Джуваляков П.Г. | Министр здравоохранения Астраханской области | Врио Губернатора Астраханской области Морозов С.П. | 5 |
| 5 | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 6 | Участник регионального проекта | Метелкина Е.В. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Астраханской области |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смирнова С.Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 8 | Участник регионального проекта | Бобков В.А. | Директор ГБУЗ АО «Управление материально технического обеспечения медицинских организаций» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Метелкина Е.В. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.В. | Начальник отдела бюджетно-финансовых отношений министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Куандыков Г.Б. | Главный врач ГБУЗ АО «Центр медицинской профилатики» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Джуваляков С.Г. | Главный врач ГБУЗ АО «ООД», главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 14 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Джуваляков П.Г. | Министр здравоохранения Астраханской области | Врио Губернатора Астраханской области Морозов С.П. | 5 |
| 16 | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Джуваляков С.Г. | Главный врач ГБУЗ АО «ООД», главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.В. | Начальник отдела бюджетно-финансовых отношений министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 19 | Участник регионального проекта | Ольховская С.А. | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Симонян А.М. | Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 21 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 22 | Участник регионального проекта | Цих А.Г. | Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области | Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Стадченко Н.Н. | 5 |
| Организация центров амбулаторной онкологический помощи |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Джуваляков П.Г. | Министр здравоохранения Астраханской области | Врио Губернатора Астраханской области Морозов С.П. | 5 |
| 24 | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 25 | Участник регионального проекта | Бобков В.А. | Директор ГБУЗ АО «Управление материально технического обеспечения медицинских организаций» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Бондарев В.А. | Главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД» | Начальник Приволжской дирекция здравоохранения ОАО «РЖД» Емельдяжев И.В. | 5 |
| 27 | Участник регионального проекта | Вешнева С.А. | Главный врач «Астраханская клиническая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | Руководитель Федерального медико- биологического агентства Минздрава России В.В. Уйба | 5 |
| 28 | Участник регионального проекта | Джуваляков С.Г. | Главный врач ГБУЗ АО «ООД», главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.В. | Начальник отдела бюджетно-финансовых отношений министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 30 | Участник регионального проекта | Орлов Ф.В. | Главный врач ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» областная клиническая больница | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 31 | Участник регионального проекта | Рыбальченко И.Е. | Начальник ЧУЗ «МСЧ» по медицинской части | Генеральный директор «Газпром добыча Астрахань» Мельниченко А.В. | 5 |
| 32 | Участник регионального проекта | Шиянова Е.И. | Главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями |
| 33 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Джуваляков П.Г. | Министр здравоохранения Астраханской области | Врио Губернатора Астраханской области Морозов С.П. | 5 |
| 34 | Участник регионального проекта | Бобков В.А. | Директор ГБУЗ АО «Управление материально технического обеспечения медицинских организаций» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Джуваляков С.Г. | Главный врач ГБУЗ АО «ООД», главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 36 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.В. | Начальник отдела бюджетно-финансовых отношений министерства здравоохранения Астраханской области | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 37 | Участник регионального проекта | Ольховская С.А. | Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |
| 38 | Участник регионального проекта | Симонян А.М. | Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ» | И.о. министра здравоохранения Астраханской области Джуваляков П.Г. | 5 |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения) 1.3. Задача. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Реализация задачи будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного сообщества, организации, поддержки и развития горячей линии. Задача 1.4. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации мероприятия будет осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. Задача 1.5. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП) на функциональной основе шести многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 1 федерального подчинения, 2 - негосударственной и частной системы здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с географическим и демографическими особенностям Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить их оснащение для полной и своевременной диагностики злокачественных новообразований. По результатам реализации мероприятия будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Задача 1.6. Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Реализация мероприятия позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам оказания медицинской и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. Оснащение ПЭТ/КТ позволяет диагностировать злокачественные заболевания на ранних стадиях, оценивать метаболические нарушения, возникающие в органах или тканях, на клеточном уровне, определять характер поражения без проведения хирургической биопсии, выявлять заболевание на самой ранней стадии. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмешательств, в том числе органосохраняющих операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Астраханской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка региональной программы Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Джуваляков П.Г. Смирнова С.Н. Метелкина Е.В. | Утвержденная программа Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ПК |
| 1.1. | Разработан проект региональной программы Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Смирнова С.Н. Метелкина Е.В. | Проект программы Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | РРП |
| 1.1.2. | Согласование проекта региональной программы Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» проектным офисом Минздрава России | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Смирнова С.Н. Метелкина Е.В. | Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы | РРП |
| 1.1.3. | Утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Астраханской области» | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Джуваляков П.Г. | Локальный акт министерства здравоохранения Астраханской области об утверждении программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | РРП |
| 1.1 | Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Астраханской области» | - | 30.12.2019 | Джуваляков П.Г. | Программа Астраханской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | РРП |
| 2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Джуваляков П.Г. | Доклад | ПК |
| 2.1.1. | Реализация региональных проектов в СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы) | РРП |
| 2.1.2. | Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Организована работа в интернет-ресурсах по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению | РРП |
| 2.1. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний | - | 31.12.2019 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Доклад | РРП |
| 2.2.1 | Реализация региональных проектов в СМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы) | РРП |
| 2.2.2. | Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Организована работа в интернет-ресурсах по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению | РРП |
| 2.2. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний | - | 31.12.2020 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Доклад | РРП |
| 2.3.1. | Реализация региональных проектов в СМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы) | РРП |
| 2.3.2. | Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Организована работа в интернет-ресурсах по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению | РРП |
| 2.3. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний | - | 31.12.2021 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Доклад | РРП |
| 2.4.1. | Реализация региональных проектов в СМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы) | РРП |
| 2.4.2. | Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Организована работа в интернет-ресурсах по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению | РРП |
| 2.4. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний | - | 31.12.2022 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Доклад | РРП |
| 2.5.1. | Реализация региональных проектов в СМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы) | РРП |
| 2.5.2. | Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Организована работа в интернет-ресурсах по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению | РРП |
| 2.5. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний | - | 31.12.2023 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Доклад | РРП |
| 2.6.1. | Реализация региональных проектов в СМИ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Реализованы специальные проекты в СМИ (информационные статьи, постоянные рубрики, программы, посвященные вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению рекламно-информационные материалы) | РРП |
| 2.6.2. | Реализация региональных проектов в интернет-ресурсах (ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и т.п.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Организована работа в интернет-ресурсах по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, приверженности к лечению | РРП |
| 2.6. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний | - | 31.12.2024 | Куандыков Г.Б. Джуваляков С.Г. Тетерятникова Н.В. | Доклад | РРП |
| 3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Джуваляков П.Г., Тетерятникова Н.В. Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М. Михайлова Л.В, Цих А.Г. | Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | ПК |
| 3.2.1 | Оценка потребности финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО АМОКБ (онкологематологический профиль), ГБУЗ АО «ОДКБ» для обеспечения соблюдения клинических рекомендаций и протоколов лечения | 01.08.2018 | 01.09.2018 | Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М., Михайлова Л.В. | Аналитическая справка с предложениями и расчетом потребности по восполнению в 2019 году дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | РРП |
| 3.2.2. | Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансирования | Четвертый квартал 2018 года | Третья декада декабря 2018 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. Тетерятникова Н.В. | Постановление правительства Астраханской области об утверждении территориальной Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | РРП |
| 3.2. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | - | 31.12.2020 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. | Сокращен в 2019 году дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО АМОКБ (онкологематологический профиль), ГБУЗ АО «ОДКБ» | РРП |
| 3.3.1. | Уточнение финансовых потребностей медицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М., Михайлова Л.В. | Аналитическая справка с предложениями и расчетом потребности по восполнению в 2020 году дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | РРП |
| 3.3.2 | Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансирования | Четвертый квартал 2019 года | Третья декада декабря 2019 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. Тетерятникова Н.В. | Постановление правительства Астраханской области об утверждении территориальной Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | РРП |
| 3.3. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | - | 31.12.2020 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. |  | РРП |
| 3.4.1. | Уточнение финансовых потребностей медицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М., Михайлова Л.В. | Аналитическая справка с предложениями и расчетом потребности по восполнению в 2021 году дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | РРП |
| 3.4.2 | Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансирования | Четвертый квартал 2020 года | Третья декада декабря 2020 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. Тетерятникова Н.В. | Постановление правительства Астраханской области об утверждении территориальной Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | РРП |
| 3.4. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | - | 31.12.2021 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. |  | РРП |
| 3.5.1. | Уточнение финансовых потребностей медицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М., Михайлова Л.В. | Аналитическая справка с предложениями и расчетом потребности по восполнению в 2022 году дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | РРП |
| 3.5.2 | Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансирования | Четвертый квартал 2021 года | Третья декада декабря 2021 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. Тетерятникова Н.В. | Постановление правительства Астраханской области об утверждении территориальной Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | РРП |
| 3.5. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | - | 31.12.2022 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. |  | РРП |
| 3.6.1. | Уточнение финансовых потребностей медицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.08.2022 | 01.09.2022 | Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М., Михайлова Л.В. | Аналитическая справка с предложениями и расчетом потребности по восполнению в 2023 году дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | РРП |
| 3.6.2 | Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансирования | Четвертый квартал 2022 года | Третья декада декабря 2022 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. Тетерятникова Н.В. | Постановление правительства Астраханской области об утверждении территориальной Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | РРП |
| 3.6. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | - | 31.12.2023 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. |  | РРП |
| 3.7.1. | Уточнение финансовых потребностей медицинских организаций на проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Джуваляков С.Г., Ольховская С.А., Симонян А.М., Михайлова Л.В. | Аналитическая справка с предложениями и расчетом потребности по восполнению в 2024 году дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | РРП |
| 3.7.2 | Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области с учетом восполнения дефицита финансирования | Четвертый квартал 2023 года | Третья декада декабря 2023 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. Тетерятникова Н.В. | Постановление правительства Астраханской области об утверждении территориальной Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области | РРП |
| 3.7. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | - | 31.12.2024 | Джуваляков П.Г., Цих А.Г. |  | РРП |
| 4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Джуваляков П.Г., Бобков А.В., Михайлова Л.В., Джуаляков С.Г., Шиянова Е.И. Орлов Ф.В , Вешнева С.А., Рыбальченко И.Е., Бондарев В.А. | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | ПК |
| 4.1.1. | Организован ЦОАП на базе ЧУЗ «Медико-санитарная часть» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Смирнова С.Н. Рыбальченко И.Е, | Локальный акт ЧУЗ «Медико-санитарная часть» | РРП |
| 4.1. | Функционирует и включен в схему маршрутизации 1 ЦОАП | - | 01.01.2020 | Джуваляков П.Г. | Локальный акт минздрава АО | РРП |
| 4.2.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В., Михайлова Л.В. | Подготовлены помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД» | РРП |
| 4.2.2. | Оснащение ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В., Михайлова Л.В. | Оснащен один ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД» | РРП |
| 4.2.3. | Укомплектование кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Комарова Т.Н. Джуваляков С.Г. | Укомплектован кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ООД» | РРП |
| 4.2.4. | Подготовка помещений для размещения оборудования ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орлов Ф.В., Бобков А.В., Михайлова Л.В. | Подготовлены помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3» | РРП |
| 4.2.5. | Оснащение ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орлов Ф.В., Бобков А.В., Михайлова Л.В. | Оснащен один ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3» | РРП |
| 4.2.6. | Укомплектование кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Комарова Т.Н., Орлов Ф.В. | Укомплектован кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3» | РРП |
| 4.2.7. | Организация ЦОАП на базе НУЗ «ОБ на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смирнова С.Н., Бондарев В.А. | Локальный акт НУЗ «ОБ на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД» | РРП |
| 4.2.8. | Организация ЦОАП на базе АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смирнова С.Н., Вешнева С.А. | Локальный акт АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России | РРП |
| 4.2. | Организована работа сети центров амбулаторной помощи | - | 31.12.2021 | Джуваляков П.Г. | Локальный акт минздрава АО | РРП |
| 4.3.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шиянова Е.И., Бобков А.В., Михайлова Л.В. | Подготовлены помещений для размещения оборудования одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | РРП |
| 4.3.2. | Оснащение одного ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Бобков А.В., Михайлова Л.В., Шиянова Е.И.. | Оснащен один ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинскя РБ» | РРП |
| 4.3.3. | Укомплектование кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Комарова Т.Н., Шиянова Е.И. | Укомплектован кадрами ЦОАП на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» | РРП |
| 4.3. | Организована работа сети центров амбулаторной помощи | - | 31.12.2022 | Джуваляков П.Г. | Локальный акт МЗ АО | РРП |
| 5 | Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе детям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Джуваляков П.Г., Михайлова Л.В., Бобков А.В., Джуваляков С.Г., Симонян А.М. | Переоснащены региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансер/больницы) в соответствии с порядками, заменено морально устаревшее и технически изношенное оборудование, созданы технические условиях для выполнения клинических рекомендаций, проколов лечения | ПК |
| 5.1.1. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов |  |  | Джуваляков П.Г., Михайлова Л.В. | Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов | ПК |
| 5.1.2. | Заключены контракты на поставку оборудования |  |  | Джуваляков П.Г., Джуваляков С.Г., Симонян А.М., Бобков А.В. | Контракты на поставку оборудования | РРП |
| 5.1.3. | Подготовка помещений и демонтаж оборудования в ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО «ОДКБ» для размещения оборудования в рамках программы | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Джуваляков С.Г., Симонян А.М., Бобков А.В. | Подготовлены помещения для размещения оборудования | РРП |
| 5.1. | Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования | - | 31.12.2019 | Джуваляков С.Г., Симонян А.М., Бобков А.В. | Оборудование введено в эксплуатацию | РРП |
| 5.2.1. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов |  |  | Джуваляков П.Г., Михайлова Л.В. | Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов | ПК |
| 5.2.2. | Заключены контракты на поставку оборудования |  |  | Джуваляков П.Г., Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Контракты на поставку оборудования | РРП |
| 5.2.3. | Подготовка помещений и демонтаж оборудования в ГБУЗ АО «ООД» для размещения оборудования в рамках программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Подготовлены помещения для размещения оборудования | РРП |
| 5.2. | Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования |  | 31.12.2020 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Оборудование введено в эксплуатацию | РРП |
| 5.3.1. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов |  |  | Джуваляков П.Г., Михайлова Л.В. | Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов | ПК |
| 5.3.2. | Заключены контракты на поставку оборудования |  |  | Джуваляков П.Г., Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Контракты на поставку оборудования | РРП |
| 5.3.3. | Подготовка помещений и демонтаж оборудования в ГБУЗ АО «ООД» для размещения оборудования в рамках программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Подготовлены помещения для размещения оборудования | РРП |
| 5.3. | Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования | - | 31.12.2021 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Оборудование введено в эксплуатацию | РРП |
| 5.4.1. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов |  |  | Джуваляков П.Г., Михайлова Л.В. | Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов | ПК |
| 5.4.2. | Заключены контракты на поставку оборудования |  |  | Джуваляков П.Г., Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Контракты на поставку оборудования | РРП |
| 5.4.3. | Подготовка помещений и демонтаж оборудования в ГБУЗ АО «ООД» для размещения оборудования в рамках программы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Подготовлены помещения для размещения оборудования | РРП |
| 5.4. | Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования | - | 31.12.2022 | Джуваляков С.Г., Бобков А.В. | Оборудование введено в эксплуатацию | РРП |
| 6 | Кадровое обеспечение онкологической службы | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Онкологическая служба Астраханской области обеспечена квалифицированными кадрами | ПК |
| 6.1. | Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | - | 31.12.2019 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Обеспечено укомплектование квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения | РРП |
| 6.2 | Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | - | 31.12.2020 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Обеспечено укомплектование квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения | РРП |
| 6.3. | Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | - | 31.12.2021 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Обеспечено укомплектование квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения | РРП |
| 6.4. | Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | - | 31.12.2022 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Обеспечено укомплектование квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения | РРП |
| 6.5. | Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | - | 31.12.2023 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Обеспечено укомплектование квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения | РРП |
| 6.6. | Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | - | 31.12.2024 | Джуваляков П.Г., Комарова Т.Н. | Обеспечено укомплектование квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения | РРП |

_____________________________________________

ПК  - проектный комитет,

РРП — Руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта) Население Астраханской области на 1.01.2018 года составляет 1017514 человек. Ежегодно в Астраханской области регистрируется свыше 3 тысяч вновь выявленных больных со злокачественными новообразованиями. За последние пять лет отмечается рост заболеваемости на 6,4 % с 362,5 до 373,3 на 100 000 населения. Смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет в Астраханской области уменьшилась на 5,6 % с 191,7 до 181,0 на 100 000 населения. Одногодичная летальность в 2017 году составила 26,3%, за последние пять лет отмечается снижение данного показателя на 3,9%. Пятилетняя выживаемость в 2017 году составила 47,8 %, за последние пять лет отмечается увеличение данного показателя на 3,4%. В Астраханской области ГБУЗ АО «ООД» является основным учреждением, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологической патологией. Медицинская помощь онкологическим больным оказывается также в отделениях нейрохирургии и гематологии ГБУЗ АО АМОКБ. Ежегодно ГБУЗ АО «ООД» оказывает помощь более 70 000 пациентам амбулаторно и более 12 000 в стационаре диспансера. Специализированная медицинская помощь детям по профилю «онкология» оказывается на территории Астраханской области в ГБУЗ АО «ОДКБ». В 2017 году стационар функционировал на 390 коек, в том числе 262 круглосуточного пребывания, из них 30 паллиативные и дневного пребывания – 128 коек. Ежегодно выполняется более 5 000 операций, хирургическая активность составляет 80 %. Кадровый потенциал диспансера позволяет проводить высокотехнологичные операции, в том числе эндоскопическим доступом. Многие специалисты прошли обучение в федеральных центрах и в зарубежных клиниках Германии, Израиля. Оказание первичной специализированной медицинской помощи пациентам онкологического профиля на территории Астраханской области осуществляется сетью первичных онкологических кабинетов. В настоящее время функционирует: 28 первичных онкологических кабинетов (1 из них детский), а также 41 смотровой кабинет и кабинеты, выполняющие функцию смотровых. C 2018 года в схему маршрутизации были включены медицинские организации второго уровня, проводящие комплексное обследование пациентов с подозрением на злокачественные новообразования по направлению врачей первичных онкологических кабинетов. В перечень медицинских организаций второго уровня помимо государственных медицинских организаций (ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «ООД») включены негосударственные медицинские организации, обладающие необходимым спектром оборудования и кадровым потенциалом (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД» и ЧУЗ «Медико-санитарная часть), а также федеральная медицинская организация «Астраханская клиническая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. В случае подтверждения по результатам обследования диагноза злокачественного новообразования пациенты направляются в медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология». По мере создания ЦАОП поэтапно первичные онкологические кабинеты будут объединены и переведены в состав ЦАОП. В отдаленных районах Астраханской области будут развернуты койки дневного стационара для проведения химиотерапии. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, основанной на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, диспансерное наблюдение, мониторинг лечения. По результатам реализации мероприятия, обеспечения соблюдения маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них, информационного обмена на всех этапах оказания медицинской помощи будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность между всеми задействованными медицинскими организациями. Укрепление материально технической базы онкологической службы Астраханской области в 2019-2022 годах позволит эффективно использовать их потенциал. Дооснащение и переоснащение медицинских организаций позволит улучшить качество и спектр оказываемой медицинской помощи. Оснащение ПЭТ/КТ позволит диагностировать злокачественные заболевания на ранних стадиях, оценивать метаболические нарушения, возникающие в органах или тканях, на клеточном уровне, определять характер поражения без проведения хирургической биопсии, выявлять заболевание на самой ранней стадии. Переоснащение позволит проводить высокотехнологичные хирургические вмешательства, в том числе органосохраняющие операции, обеспечить полное выполнение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. В настоящее время порядка 3,5 тыс. пациентов получают химиотерапевтическое лечение в условиях химиотерапевтического отделения ГБУЗ АО «ООД». Показания для применения таргентной терапии ежегодно расширяются. Стоимость препаратов для химиотерапии также ежегодно увеличивается. На современном этапе клинические рекомендации и стандарты лечения являются обязательными к исполнению и включают в себя в том числе проведение таргентной химиотерапии начиная с ранних стадий заболевания, что требует полноценного денежного обеспечения данного вида лечения с применением современной лекарственной терапии химио- гормоно, иммуномодулирующие препараты, средства поддерживающей терапии. Сокращение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров позволит использовать в лечении больных злокачественными новообразованиями наиболее эффективные препараты, что приведет к снижению смертности онкологических больных. Проект также подразумевает обеспечение выполнения наиболее сложных и дорогостоящих видов химиотерапии в онкогематологии. В ходе реализации мероприятий будут достигнуты целевые показатели регионального проекта.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 169,5 случаев на 100 тыс. населения) |
| 1. | Число умерших от новообразований в том числе злокачественных на 100 тыс. населения | 185,6 | Данные Росстата | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
| 2. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно) | 52,0 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 3. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., % | 47,8 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % |
| 4. | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 26,3 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. |  | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,36 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,36 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  |  | 1216,6 | 1415,7 | 1568,4 | 1628,1 | 1690,3 | 1755,0 | 9274,1 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 1142,4 | 1341,5 | 1494,2 | 1553,9 | 1616,1 | 1680,8 | 8828,9 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 205,8 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 239,4 |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в |  |  |  |  | 67,50 | 86,50 |  |  | 154,00 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 67,50 | 86,50 |  |  | 154,00 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе детям |  |  | 47,67 | 169,66 | 325,36 | 30,93 |  |  | 573,62 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  |  | 46,23 | 164,57 | 315,60 | 30,0 |  |  | 556,4 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1,44 | 5,09 | 9,76 | 0,93 |  |  | 17,22 |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 1264,33 | 1585,42 | 1961,32 | 1745,59 | 1690,36 | 1755,06 | 10002,08 |
| федеральный бюджет |  |  | 46,23 | 164,57 | 315,6 | 30,00 |  |  | 556,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 1142,4 | 1341,5 | 1494,2 | 1553,9 | 1616,1 | 1680,8 | 8828,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 35,74 | 39,39 | 111,56 | 121,73 | 34,3 | 34,3 | 377,02 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 239,76 |

_______________________________________________

______________________

1 Финансовые средства на подготовку проектно-сметной документации на строительство лечебно-диагностического корпуса

# Footnotes

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Астраханской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».