**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Здравоохранение |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Жилкин Александр Александрович – Губернатор Астраханской области |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Султанов Расул Джанбекович – вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Джуваляков Павел Георгиевич – министр здравоохранения Астраханской области |
| Администратор регионального проекта | Степина Наталья Анатольевна - заместитель министра здравоохранения Астраханской области |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| *Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на**период до 2024 года* |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)\* | *(основной)* | 0,13 | 31.12.2017 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,53 |

\* по текущему курсу ЦБ РФ на 07.08.2018.

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **Задача:** «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» |
| 1.1. | **Результат:** внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении | Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России и Росстатом, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |
| 1.2. | **Результат:** Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области и включает в себя:- создание мультиязычных информационных материалов о ведущих медицинских организациях Астраханской области и доступных медицинских услугах;- участие представителей министерства здравоохранения, медицинских организаций Астраханской области и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг;- создание и функционирование специализированного сайта для рекламы медицинских услуг |
| 1.3. | **Результат:** На территории региона создан и функционирует проектный офис | В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций  |
| 1.4. | **Результат:** Разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | Разработанные стратегия и методические рекомендации позволят обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг на территории региона  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» |
| 1.1. | Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | *2,26* | *2,03* | *1,72* | *2,35* | *2,54* | *2,71* | *2,89* | *16,5* |
| 1.3. | На территории региона созданы и функционируют:- автономная некоммерческая организация;- проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по федеральному проекту**, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *(руководитель регионального проекта)* | П.Г. Джуваляков | министр здравоохранения Астраханской области | Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |  |
| 2. | *(администратор регионального проекта)* | Н.А. Степина | заместитель министра здравоохранения Астраханской области | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
|  | *(участник регионального проекта)* | А.А. Николаев | начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 3. | *(участник регионального проекта)* | С.А. Ольховская | Главный врач ГБУЗ АМОКБ | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 4. | *(участник регионального проекта)* | А.М. Симонян | Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 5. | *(участник регионального проекта)* | В.Н. Шумеленкова | директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 6. | *(участник регионального проекта)* | С.Е. Новак | начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ АО Медицинский информационно-аналитический центр» | В.Н. Шумеленкова, директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» |  |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** |
| **Результат:** разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |
| 1. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | Р.Д. Султанов | вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области | А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области |  |
| 2. | *(руководитель регионального проекта)* | П.Г. Джуваляков | министр здравоохранения Астраханской области | Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |  |
|  | *(администратор регионального проекта)* | Н.А. Степина | заместитель министра здравоохранения Астраханской области | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 3. | *(участник регионального проекта)* | В.Н. Шумеленкова | директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| **Результат:** разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг. |
| 1. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | Р.Д. Султанов | вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области | А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области |  |
| 2. | *(руководитель регионального проекта)* | П.Г. Джуваляков | министр здравоохранения Астраханской области | Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |  |
| 3. | *(администратор регионального проекта)* | Н.А. Степина | заместитель министра здравоохранения Астраханской области | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 4. | *(участник регионального проекта)* | С.Е. Новак | начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» | В.Н. Шумеленкова - директор ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» |  |
| **Результат:** На территории региона созданы и функционирует проектный офис |
| 1. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | Р.Д. Султанов | вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области | А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области |  |
| 2. | *(руководитель регионального проекта)* | П.Г. Джуваляков | министр здравоохранения Астраханской области | Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |  |
| 3. | *(администратор регионального проекта)* | Н.А. Степина | заместитель министра здравоохранения Астраханской области | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 4. | *(участник регионального проекта)* | А.А. Николаев | начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 5. | *(участник регионального проекта)* | С.А. Ольховская | Главный врач ГБУЗ АМОКБ | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 6. | *(участник регионального проекта)* | А.М. Симонян | Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| **Результат:** разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг |
| 1. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | Р.Д. Султанов | вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области | А.А. Жилкин, Губернатор Астраханской области |  |
| 2. | *(руководитель регионального проекта)* | П.Г. Джуваляков | министр здравоохранения Астраханской области | Р.Д. Султанов, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |  |
| 3. | *(администратор регионального проекта)* | Н.А. Степина | заместитель министра здравоохранения Астраханской области | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 4. | *(участник регионального проекта)* | А.А. Николаев | начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 5. | *(участник регионального проекта)* | С.А. Ольховская | Главный врач ГБУЗ АМОКБ | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 6. | *(участник регионального проекта)* | А.М. Симонян | Главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» | П.Г. Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

*«Развитие экспорта медицинских услуг»*

**План**

**мероприятий по реализации регионального проекта**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Астраханской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 31.12.2019 | 01.12.2021 | Р.Д. СултановП.Г. ДжуваляковН.А. СтепинаА.А. НиколаевВ.Н. Шумеленкова | Ведется система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | Руководитель регионального проекта |
| 2. | Разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. СимонянС.Е. Новак | Распоряжение министерства здравоохранения Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг. | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.1. | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. СимонянС.Е. Новак | Информационные материалыПодготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.2. | Разработка плана участия медицинских организаций Астраханской области в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период до 2024 года | 01.01.2019 | 31.12.2022 | П.Г. ДжуваляковН.А. СтепинаА.А. НиколаевС.Е. Новак | Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской областиРазработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период до 2024 года | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.3. | Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг. | 01.10.2018 | 01.10.2024 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.Е. Новак | Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской областиРазработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.3.1 | Создание и функционирование специализированного сайта для рекламы медицинских услуг | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  | Создан и функционирует специализированного мультиязычный сайт для рекламы медицинских услуг | Руководитель регионального проекта |
| 3. | Организация структуры системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Астраханской области | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. Симонян | Организована структура системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Астраханской области | Руководитель регионального проекта |
| 3.1. | Формирование перечня медицинских организаций Астраханской области, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. Симонян | Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской областиСформирован перечень медицинских организаций Астраханской области, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | Руководитель регионального проекта |
| 3.2. | Внедрение образовательных программ по изучению иностранных языков и навыков сервиса международного уровня для медицинского персонала организаций Астраханской области, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 01.03.2019 | 31.12.2024 | Н.А. СтепинаА.А. Николаев | В медицинских организациях Астраханской области, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», внедрены программы по изучению иностранных языков и навыков сервиса международного уровня для медицинского персонала | Руководитель регионального проекта |
| 3.3. | Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования проектного офиса  | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. Симонян | Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования офиса на базе министерства здравоохранения Астраханской области | Руководитель регионального проекта |
| 3.3.1. | Утверждение структуры проектного офиса и регламента работы | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. Симонян | Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской областиУтверждена структура проектного офиса и регламента работы | Руководитель регионального проекта |
| 3.3.2. | Создание и функционирование проектного офиса | 31.03.2019 | 31.12.2019 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. Ольховская**А.М. Симонян** | Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе министерства здравоохранения Астраханской области | Руководитель регионального проекта |
| 4. | Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Астраханской области по развитию экспорта медицинских услуг  | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. Симонян | Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | Руководитель регионального проекта |
| 4.1.1 | Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Н.А. СтепинаА.А. НиколаевС.А. ОльховскаяА.М. Симонян | Распоряжение министерства здравоохраненияАстраханской областиВнедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | Руководитель регионального проекта |

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» позволит привлечь дополнительные финансовые средства в здравоохранение региона, улучшить имидж и повысить профессиональный статус системы здравоохранения Российской Федерации и в частности Астраханской области.Астраханская область имеет существенное территориальное преимущество в привлечении иностранных пациентов, в частности из прикаспийских государств, так как расположена в непосредственной географической близости от них. В связи с этим многие иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации самостоятельно, обращаются в медицинские организации региона для прохождения освидетельствования, необходимого для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации.Большую долю иностранных граждан, обратившихся в медицинские организации региона, составляют граждане Евразийского Союза, которым для въезда на территорию Российской Федерации не требуется виза. Эти граждане целенаправленно приезжают для получения диагностической и лечебной помощи в условиях круглосуточных и дневных стационаров, в поликлиниках и диагностических центрах г. Астрахани.В регионе ведется постоянная работа, направленная на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, подготовке квалифицированных кадров. На территории области расширился спектр оказываемой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. За счет всех источников финансирования высокотехнологичную медицинскую помощь осуществляют 9 медицинских организаций. Проводится 100 видов различных медицинских вмешательств, начиная от выхаживания новорожденных массой тела от 500 грамм, заканчивая эндопротезированием суставов и установкой стентов при ишемической болезни сердца, что также отражается на повышении интереса жителей соседних государств и регионов к Астраханской области.В 2017 году более 57 тыс. иностранных и иногородних пациентов получили медицинскую помощь в астраханских медицинских организациях, ими сделано 80 тыс. обращений. За I полугодие 2018 года за медицинской помощью в региональные медицинские организации обратилось более 40 тыс. иностранных и иногородних пациентов. Среди иностранных пациентов наиболее часто пользуются медицинскими услугами граждане республик Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и других Прикаспийских государств. В регионе ведется работа по привлечению медицинских туристов из зарубежных стран. В медицинских организациях разработаны комплексные диагностические программы, в рамках которых в течении одного – трех дней пациенты могут получить квалифицированную медицинскую помощь по различным профилям заболеваний и по различным диапазонам возрастов. Предусмотрена возможность приготовления пищи с учетом национальных и религиозных особенностей пациентов, в случае возникновения языкового барьера иностранным гражданам предоставляются переводчики. Заключен договор с туристической компанией, работающей с гражданами Республики Казахстан, Азербайджанской республики, Исламской республики Иран. Ими организована служба менеджеров, занимающаяся трансфером и сопровождением граждан с места жительства непосредственно до медицинской организации. По желанию медицинских туристов организуются экскурсии по Астрахани и Астраханской области различной тематики: историко-архитектурные, в астраханский природный биосферный заповедник и др.Министерство здравоохранения Астраханской области взаимодействует по вопросу экспорта медицинских услуг с Министерством здравоохранения Российской Федерации, участвует в работе, сформированной межведомственной рабочей группы по вопросу развития въездного медицинского туризма в Российской Федерации, взаимодействует по данной тематике с представителями ведущих государственных и частных медицинских организаций Астраханской области.Из выше изложенного следует, что Астраханская область обладает определенными возможностями для реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»:- географическое положение;- наличие опыта по предоставлению медицинских услуг иностранным гражданам;- конкурентоспособные цены на медицинские услуги, в т.ч. на высокотехнологичную медицинскую помощь, при высоком качестве оказания услуг;- наличие кадрового потенциала;- заинтересованность медицинского сообщества региона.Реализация Плана мероприятий по реализации регионального проекта, в частности организации структуры системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Астраханской области, включающей в себя создание и функционирование на территории Астраханской области проектного офисапо увеличению экспорта медицинских услуг приведет к созданию благоприятных условий для формирования системы медицинских услуг иностранным гражданам, будет способствовать взаимодействию с профильными министерствами, профессиональными сообществами и ассоциациями, представителями иностранных государств по вопросам оказания медицинских услуг гражданам этих стран, будет осуществлять формирование и ведение реестра медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, участвовать в разработке и внедрении стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Астраханской области по развитию экспорта медицинских услуг.Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области также будет способствовать увеличению потоков зарубежных пациентов, ищущих качественные и недорогие медицинские услуги, экотуристов, желающих получить профилактическое лечение и т.д. |

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Объем экспорта медицинских услуг (млн. рублей) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| N | N+1 | N+2 |
| 1. | *(указывается результат регионального проекта)* |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *(указывается мероприятие регионального проекта)*, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |