|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 31.01.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Шарыкин А.В. | | | | | | | | | | | | Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамка национального проекта государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | Литр чистого (100%) спирта | | | 4,9000 | | 31.12.2016 | | | 4,7000 | | | | 4,7000 | 4,6000 | | 4,6000 | | 4,5000 | | 4,5000 | |
| 2 | | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | | | | | | на 100 тысяч человек | | | 181,4000 | | 31.12.2017 | | | 177,6000 | | | | 175,0000 | 172,4000 | | 169,8000 | | 166,3000 | | 162,9000 | |
| 3 | | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | | | | | | на 100 тысяч человек | | | 673,6000 | | 31.12.2017 | | | 624,4000 | | | | 593,3000 | 562,2000 | | 535,6000 | | 512,7000 | | 484,7000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | В Астраханской области внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья. | | Штука | | | | - | - | | 1 | | - | - | | - | | Министерством здравоохранения Астраханской области в 2021 году внедрена, разработанная Министерством здравоохранения Российской Федерации, новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | |
|
| 2 | | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | Штука | | | | - | - | | 1 | | - | - | | - | | Работодателям направлены корпоративные программы, содаржащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | |
| 3 | | | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | Процент | | | | - | 20 | | 40 | | 60 | 80 | | 100 | | ​К 2024 году 100% муниципальных образований нарастающим итогом внедрили муниципальные программы | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | укрепления общественного здоровья. | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | В Астраханской области в 2019 году разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. | | - | | | | 0 | - | | - | | - | - | | - | | Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» разработаны, организовано издание и распространение материалов по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей Астраханской области. | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | В Астраханской области в 2019 году разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
| бюджет субъекта | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта | Приказ | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА | 05.03.2020 | 87 | Об утверждении Методики пересчета объема розничных продаж алкогольной продукции в литры безводного спирта и Методики расчета показателя 2.9.7^17 "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения(в литрах этанола)" Федерального плана статистических работ |
|
| 2 | Основной показатель: Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | на 100 тысяч человек | Приказ | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 29.03.2019 | 184 | Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового |
|
| 7 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста") |
|
| 3 | Основной показатель: Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | на 100 тысяч человек | Приказ | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 29.03.2019 | 184 | Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", |
|
|
| 8 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста") |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| В рамках выполнения задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» в Астраханской области будут выполнены мероприятия направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, а именно в 2020 году в Астраханской области на основании нормативно-правовых документов Минздрава России центры здоровья будут преобразованы в центры общественного здоровья и внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. Также в 2020 году в 3 муниципальных образованиях Астраханской области (МО «Город Астрахань», МО «Ахтубинский район», МО «Наримановский район») в 2021 году в 3 муниципальных образованиях Астраханской области (МО «Лиманский район», МО «Камызякский район», МО «Володарский район») будут внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, разработанные на основе модельных муниципальных программ, утвержденных Минздравом РФ. В 2019 году с целью повышения мотивации граждан к здоровому образу жизни сотрудниками ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» будут разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. Это позволить дополнить проводимую в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» информационно-коммуникационную компанию мероприятиями специфичными для Астраханской области, что позволит достичь показателей регионального, федерального и соответственно национального проектов. Мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни: в Астраханской области с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений реализована региональная программа по формированию приверженности здоровому образу жизни; организовано ежегодное участие представителей организаций Астраханской области во Всероссийском форуме для специалистов по общественному здоровью и населения. Мероприятия по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. В 2024 году сотрудники центров общественного здоровья Астраханской области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» приняли участие в реализации работодателями корпоративных программ, утвержденных Минздравом России в части обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Таким образом, реализация региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья позволит максимально охватить население Астраханской области повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни. | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта |
|  | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Астраханская область) |
| 0 | |  | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "В Астраханской области в 2019 году разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей."0 | | - | 31.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области | Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» разработаны, организовано издание и распространение материалов по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей Астраханской области. |
| 1.1 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | | - | 15.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Мероприятие:  Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» разрабатываются, издаются и распространяются материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей" | | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра | Прочий тип документа Мероприятие: Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» разрабатываются, издаются и распространяются материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. |
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  |
| 1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении | | - | 31.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения |  |
| 11 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
|  | субсидии юридическому (физическому) лицу " | |  |  | Астраханской области |  |
| 1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 31.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |  |
| 2 | Результат "В Астраханской области внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья."0 | | - | 01.01.2021 | Спирин А. В., Министр | Министерством здравоохранения Астраханской области в 2021 году внедрена, разработанная Министерством здравоохранения Российской Федерации, новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. |
| 2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.01.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.01.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 3 | Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"0 | | - | 15.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Работодателям направлены корпоративные программы, содаржащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, разработанные Министерством здравоохранения Российской |
| 12 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | Федерации. |
| 3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Сотрудники центров общественного здоровья Астраханской области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» приняли участие в реализации работодателями корпоративных программ в части обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание." | | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Сотрудники центров общественного здоровья Астраханской области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» приняли участие в реализации работодателями корпоративных программ в части обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. |
|
| 3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 3.2.1 | Мероприятие "Сотрудники центров общественного здоровья Астраханской области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» приняли участие в реализации работодателями корпоративных программ в части обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание." | | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Сотрудники центров общественного здоровья Астраханской области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» приняли участие в реализации работодателями корпоративных программ в части обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. |
|
|  |  | |  |  |  |  |
| 13 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 4 | Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"0 | | - | 15.12.2024 | Спирин А. В., Министр | ​К 2024 году 100% муниципальных образований нарастающим итогом внедрили муниципальные программы укрепления общественного здоровья. |
| 4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.02.2020 | Степина Н. А., Заместитель министра |  |
| 4.1.1 | Мероприятие "В Астраханской области разработана региональная программа по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений" | | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Степина Н. А., Заместитель министра | Прочий тип документа В Астраханской области разработана региональная программа по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |
| 4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 01.04.2020 | Степина Н. А., Заместитель министра |  |
| 4.2.1 | Мероприятие "Разработаны и утверждены муниципальные программы" | | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Степина Н. А., Заместитель министра | Прочий тип документа Разработаны и утверждены муниципальные программы |
| 4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 15.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.3.1 | Мероприятие "Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья |
|  |  | | - |  |  |  |
| 14 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 4.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | |  | 15.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.4.1 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 3 муниципальных образованиях Астраханской области" | | 01.07.2020 | 15.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 3 муниципальных образованиях Астраханской области |
| 4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.04.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.5.1 | Мероприятие "В 6 (40%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья." | | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 6 (40%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 4.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | | - | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.6.1 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 6 муниципальных образованиях Астраханской области" | | 01.07.2021 | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 6 муниципальных |
| 15 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | образованиях Астраханской области |
| 4.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.7.1 | Мероприятие "В 6 (40%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 6 (40%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья |
| 4.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.04.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.8.1 | Мероприятие "В 8 (60%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья." | | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 8 (60%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 15.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.9.1 | Мероприятие "В 8 (60%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья." | | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 8 (60%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 4.10 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | | - | 15.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.10.1 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного | | 01.07.2022 | 15.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по |
| 16 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
|  | здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 8 муниципальных образованиях Астраханской области" | |  |  |  | укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 8 муниципальных образованиях Астраханской области |
| 4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.04.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.11.1 | Мероприятие "В 13 (100%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья." | | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 13 (100%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 4.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.04.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.12.1 | Мероприятие "В 11 (80%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья." | | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 11 (80%) муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 15.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.13.1 | Мероприятие "В 11 (80%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного | | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 11 (80%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы |
| 17 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
|  | здоровья." | |  |  |  | по укреплению общественного здоровья. |
| 4.14 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | | - | 15.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.14.1 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 11 муниципальных образованиях Астраханской области" | | 01.07.2023 | 15.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 11 муниципальных образованиях Астраханской области |
| 4.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 15.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.15.1 | Мероприятие "В 13 (100%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья." | | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа В 13 (100%) муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 4.16 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | | - | 15.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  |
| 4.16.1 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 13 | | 01.07.2024 | 15.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской |
| 18 | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
|  | муниципальных образованиях Астраханской области" | |  |  |  | репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 13 муниципальных образованиях Астраханской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Укрепление общественного здоровья (Астраханская область)** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Спирин А. В. | Министр | Шарыкин А. В. | | 100 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | | 100 |  |
| В Астраханской области внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Спирин А. В. | Министр | Шарыкин А. В. | | 100 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | | 100 |  |
| В Астраханской области в 2019 году разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. | | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Орлов Ф. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А. В. | | 0 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Куандыков Г. Б. |  |  | | 0 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | | 100 |  |
| Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Спирин А. В. | Министр | Шарыкин А. В. | | 100 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | | 10 |  |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Спирин А. В. | Министр | Шарыкин А. В. | | 100 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Набиуллина Г. А. | главный внештатный специалист по медицинской профилактике | Орлов Ф. В. | | 0 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | | 100 |  |