|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Медицинские кадры Астраханской области | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Овчинников Д.Е. | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Спирин А.В. | Министр |
| Администратор регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |
| Подпрограмма(направление) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
| 1.1. | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | ФП | Процент | 90,10 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,7000 | 91,3000 | 92,1000 | 92,6000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек | РП | Человек | 4,86 | 31.12.2017 | 0,0000 | 4,8620 | 4,8850 | 4,9030 | 4,9250 | 4,9480 | 4,9570 | - | - | ЦИТИС |  |
| 1.3. | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек | РП | Человек | 9,60 | 31.12.2017 | 0,0000 | 9,6280 | 9,6450 | 9,6680 | 9,7810 | 9,8180 | 9,8310 | - | - | ЦИТИС |  |
| 1.4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 24,80 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3000 | 25,7000 | 26,0000 | 26,6000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1.5. | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 9,50 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,7000 | 9,8000 | 10,0000 | 10,1000 | - | - | - |  |
| 1.6. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 19,10 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,3000 | 19,7000 | 20,2000 | 20,6000 | - | - | - |  |
| 1.7. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 94,30 | 31.12.2017 | 0,0000 | 94,2000 | 94,2000 | 94,3000 | 95,3000 | 95,6000 | 95,7000 | - | - | - |  |
| 1.8. | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 47,70 | 31.12.2017 | 0,0000 | 47,6000 | 47,7000 | 47,8000 | 48,0000 | 48,2000 | 48,2000 | - | - | - |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 2.1. | Укомплектованность медицинских организаций,  | ФП | Процент | 75,20 | 31.12.2017 | 0,0000 | 90,7000 | 91,4000 | 92,8000 | 94,2000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2.2. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | ФП | Процент | 80,40 | 31.12.2017 | 0,0000 | 82,0000 | 83,4000 | 86,0000 | 90,0000 | 94,4000 | 95,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 2.3. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в  | ФП | Тысяча человек | 0,21 | 31.12.2017 | 0,0000 | 2,9000 | 13,5490 | 13,7200 | 13,8900 | 14,0600 | 14,2300 | - | - | - |  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % | ФП | Процент | 0,90 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6000 | 45,3000 | 66,0000 | 86,9000 | - | - | - |  |
| 6 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
| 1.1. | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | ФП | Процент | 60,0000 | 63,0700 | 66,1400 | 69,2100 | 72,2800 | 75,3500 | 78,4200 | 81,4900 | 84,5600 | 87,6300 | 90,7000 | 90,7000 |  |
| 1.2. | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек | РП | Человек | 4,7040 | 4,7240 | 4,7440 | 4,7640 | 4,7840 | 4,8040 | 4,8230 | 4,8430 | 4,8630 | 4,8830 | 4,9030 | 4,9030 |  |
| 1.3. | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек | РП | Человек | 8,4990 | 8,6150 | 8,7320 | 8,8480 | 8,9650 | 9,0820 | 9,1990 | 9,3160 | 9,4330 | 9,5500 | 9,6680 | 9,6680 |  |
| 1.4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 24,5000 | 24,5800 | 24,6600 | 24,7400 | 24,8200 | 24,9000 | 24,9800 | 25,0600 | 25,1400 | 25,2200 | 25,3000 | 25,3000 |  |
| 1.5. | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 1,4000 | 2,2300 | 3,0600 | 3,8900 | 4,7200 | 5,5500 | 6,3800 | 7,2100 | 8,0400 | 8,8700 | 9,7000 | 9,7000 |  |
| 1.6. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 16,8000 | 17,0500 | 17,3000 | 17,5500 | 17,8000 | 18,0500 | 18,3000 | 18,5500 | 18,8000 | 19,0500 | 19,3000 | 19,3000 |  |
| 1.7. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс.  | ФП | Условная единица | 84,5000 | 85,4800 | 86,4600 | 87,4400 | 88,4200 | 89,4000 | 90,3800 | 91,3600 | 92,3400 | 93,3200 | 94,3000 | 94,3000 |  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
|  | населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 47,7000 | 47,7000 | 47,7000 | 47,7000 | 47,7000 | 47,8000 | 47,8000 | 47,8000 | 47,8000 | 47,8000 | 47,8000 | 47,8000 |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 2.1. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | ФП | Процент | 85,1000 | 85,9000 | 86,6000 | 87,4000 | 88,2000 | 88,9500 | 89,7200 | 90,4900 | 91,2600 | 92,0300 | 92,8000 | 92,8000 |  |
| 2.2. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | ФП | Процент | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 |  |
| 2.3. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | ФП | Тысяча человек | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 | 13,7200 |  |
| 2.4. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через  | ФП | Процент | 0,7300 | 3,1200 | 5,5100 | 7,9000 | 10,2900 | 12,6800 | 15,0700 | 17,0000 | 19,8500 | 22,2400 | 24,6000 | 24,6000 |  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
|  | процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 1.1 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог | - | ТЫС ЧЕЛ | 2.9 | 31.12.2024 | - | - | 13.549 | 13.72 | 13.89 | 14.06 | 14.23 | - | - | Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
| 1.2 | Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности  | - | ТЫС ЧЕЛ | 1000 | 31.12.2019 | - | - | 0 | 7.466 | 11.279 | 15.157 | 18.882 | - | - | ​Внедрение принципиально новой процедуры допуска к  | Оказание услуг (выполнение  |  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | специалисты, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. | работ) |  |
|  |
| 2 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
| 2.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских  | - | ТЫС ЧЕЛ | 14.49 | 31.12.2019 | - | - | 4.885 | 4.903 | 4.925 | 4.948 | 4.957 | - | - | ​В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по  | Обеспечено привлечение квалифи |  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников.Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы  | цированных кадров |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях |  |  |
|  |
|  |
| 2.2 | Увеличена численность средних медицинских работников,  | - | ТЫС ЧЕЛ | - | - | - | - | 9.645 | 9.668 | 9.781 | 9.818 | 9.831 | - | - | Мероприятия результата "Увеличена численность  | Обеспечено привлечение  |  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | квалифицированных кадров |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 14 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников0 |  |
| 1.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 6 781,40 | 14 490,80 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 804,60 | 29 476,80 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 6 781,40 | 14 490,80 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 804,60 | 29 476,80 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 6 781,40 | 14 490,80 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 804,60 | 29 476,80 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0 |  |
| 2.1 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 7 145,20 | 7 144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388,10 | 18 677,62 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 7 145,20 | 7 144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388,10 | 18 677,62 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 7 145,20 | 7 144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388,10 | 18 677,62 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 13 926,60 | 21 635,12 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192,70 | 48 154,42 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 13 926,60 | 21 635,12 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192,70 | 48 154,42 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 16 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2021 года (тыс. рублей) |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
| 1.1. | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 2.1. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 17 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
|  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Достижение указанной цели в рамках проекта планируется за счет увеличения численности врачей до 4957 специалистов (на 95 чел.) к концу 2024 года и средних медицинских работников до 9831 специалиста (на 203 чел.) к концу 2024 года.Увеличение численности позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом к концу 2024 года до 48,2 и 95,7 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспеченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 24,2 (специалистов на 10 тыс. населения).Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий: ежегодное определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона;формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;развитие системы целевого обучения;реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне;повышение престижа профессии;внедрение процедуры аккредитации специалистов;внедрение системы непрерывного медицинского образования.Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.Обеспечение отрасли здравоохранения Астраханской области медицинскими кадрами в соответствии с потребностью, а также движением медицинских кадров (миграции кадров) возможно через целевую подготовку специалистов. Формирование заявок на целевой прием , структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области в конкретных специалистах. Ставится задача о привлечении в здравоохранение мотивированного контингента учащихся, на что направленна профориентационная работа с учащимися школ, а также создание профильных медицинских классов.Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов. Дана возвожность лицам, успешно прошедшим процедуру первичной аккредитации специалиста по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», приступить к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый», что позволит укомплектовать врачебные должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. |  |
|  |
|  |
|  |
| 18 |  |
| Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Минздрава России.Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицинском коллежде обеспечит проведение аккредитации средних медицинских работников не только в рамках первичной аккредитации, но и периодической аккредитации специалистов централизовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств.Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непрерывного медицинского образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе государственных учреждений здравоохранения  позволит отрабатывать, совершенствовать и осваивать новые методики специалистами .Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством  портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов.Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования.Мероприятиями регионального проекта планируется осуществлять адресные меры социальной поддержки молодым специалистам, прибывшим в районы Астраханской области, с целью ликвидации кадрового дефицита различных категорий |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Медицинские кадры Астраханской области |  |
| 00 |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |
| 1.1 | Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников.Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности  | ЦИТИС |
|
|
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинских работников в государственных медицинских организациях |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. |  |  |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  |  |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Агафонова О.В. |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2020 году |  |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. |  |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских  | - | 15.04.2021 | 01 | 03 | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Форма федерального статистического  |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30." |  |  |  |  |  | наблюдения ФСН №30.  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным  |  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | тыс. специалистов " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | федерального регистра медицинских работников |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России |  |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Агафонова О.В. |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |   |  |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников  |  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России |  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2022 году |  |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным  |  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | тыс. специалистов " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | федерального регистра медицинских работников |  |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  |  |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских  | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Форма федерального статистического  |  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | наблюдения ФСН №30.  |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 589 тыс. специалистов " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2023 году |  |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России |  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.1.34 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Агафонова О.В. | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  |  |
|
| 1.1.36 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  |
|
| 1.1.37 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников  |  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | (персонала) на рабочих местах |  |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2024 году |  |
|
| 1.1.39 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. специалистов " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  |
|
| 1.1.40 | Контрольная точка "Определены источники привлечения  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект  |  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России |  |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.2 | Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Спирин А.В. | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс.  | ЦИТИС |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | человек нарастающим итогом" |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа |  |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агафонова О.В. |  |  |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 2.1 | Результат "Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Спирин А.В. | ​Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации  | АСММС |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации |  |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации |  |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  |  |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации |  |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  |  |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации |  |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  |  |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации |  |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  |  |
|
| 2.2 | Результат "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Спирин А.В. | Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе  | асммс |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | технологий, тыс. человек нарастающим итогом" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | симуляционных центров образовательных и научных организаций  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. |  |  |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных)  | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. |  |  |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Агафонова О.В. |  |  |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |   |  |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. |  |  |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.13 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агафонова О.В. |  |  |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Медицинские кадры Астраханской области** |  |
|  |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований  | "Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами", Влияние на достижение (процентов) | "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов) | "Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов) | "Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек", Влияние на достижение (процентов) | "Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек", Влияние на достижение (процентов) | "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|
|
| 1.Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н. В. | Директор | Спирин А. В. | 0 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Жидовинов А. А. | проректор | Галимзянов Х. М. | 0 |  |
| 10 | Участник регионального  | Мартынова О. А. | Президент Ассоциации  |  | 0 |  |
|  | проекта |  | Астраханской Лиги медицинских работников |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н. В. | Директор | Спирин А. В. | 0 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Шелухина А. В. | Преседатель ассоциации фармацевтических специалистов и фармацевтических организаций АО "АРФА" |  | 0 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |