|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Овчинников Д.Е. | | Заместитель председателя Правительства Астраханской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Спирин А.В. | | Министр | | |
| Администратор регионального проекта | Иванова Е.В. | | Заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | |
| Подпрограмма  (направление) |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Дата | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | ФП | | Тысяча человек | | | 0,13 | | 31.12.2017 | | 0,0000 | | | 21,8000 | | | 12,3000 | | | 12,3000 | | | 42,5000 | | | 49,5000 | | | 56,4000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | | | ФП | | Миллион долларов | | | 0,00 | | 31.12.2017 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,5200 | | | 0,5200 | | | 0,6100 | | | 0,6600 | | | 0,7000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | 01.06 | | | 01.07 | | 01.08 | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | |  |
| 1 | | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | ФП | | | Тысяча человек | | | | 0,0000 | | 1,0250 | | 2,0500 | | 3,0750 | | | 4,1000 | | | 5,1300 | | 6,1500 | | 7,2000 | | 8,2000 | | 9,2000 | | 12,3000 | | 12,3000 | | |  |
| 2 | | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | | | | | | ФП | | | Миллион долларов | | | | 0,0000 | | 0,0430 | | 0,0860 | | 0,1290 | | | 0,1720 | | | 0,2150 | | 0,2580 | | 0,3010 | | 0,3440 | | 0,3880 | | 0,5200 | | 0,5200 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" | | - | | - | | 0 | | | 01.06.2019 | | - | | 0 | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | | Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области | | | | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
| 1.2 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской | | - | | ЕД | | 1 | | | 31.12.2019 | | - | | 1 | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | Федерации за 2019 год | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | Российской Федерации за 2019 год | | | | | | | |  | |  |
| 1.3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | | - | | ЕД | | 1 | | | 31.12.2019 | | - | | - | | 1 | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 1.4 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных | | - | | ЕД | | 1 | | | 31.12.2021 | | - | | - | | - | | 1 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированност | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | и иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | | | | | | | | кампании | |  |
| 1.5 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | | - | | ЕД | | 1 | | | 31.12.2019 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | | - | | | - | | - | | - | | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 1.6 | Реализована | | - | | ЕД | | 1 | | | 31.12.2019 | | - | | - | | - | | - | | - | | | 1 | | | - | | - | | - | | ​Реализована | | | | | | | | Проведе | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | | | | | | | | ние информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории | | - | | ЕД | | 1 | | | 31.12.2019 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | 1 | | - | | - | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | Российской Федерации за 2024 год | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | территории Российской Федерации за 2024 год | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)»  Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.  Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации.  Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.  Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |  |
|  | | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"" | 01.06.2019 | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлов Ф.В. | Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области | | ЦНИИ ОИЗ | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степина Н.А. |  | |  | |
|
| 1.2 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Смирнова С.Н. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по | | ЦНИИ ОИЗ | |
| 11 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год | |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степина Н.А. |  | |  | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степина Н.А. |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год" | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | | ЦНИИ ОИЗ | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  | |  | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Иванова Е.В. |  | |  | |
| 13 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 1.4 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | | ЦНИИ ОИЗ | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  | |  | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Иванова Е.В. |  | |  | |
| 14 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | |
| 1.5 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год" | 31.12.2019 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | | ЦНИИ ОИЗ | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  | |  | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Иванова Е.В. |  | |  | |
| 15 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.6 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год" | 31.12.2019 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | | ЦНИИ ОИЗ | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  | |  | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Иванова Е.В. |  | |  | |
| 16 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.7 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | | ЦНИИ ОИЗ | |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  | |  | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Иванова Е.В. |  | |  | |
| 17 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлов Ф. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А. В. | 0 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Николаев А. А. | Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | Смирнова С. Н. | 0 |  |
| Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлов Ф. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А. В. | 0 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Николаев А. А. | Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | Смирнова С. Н. | 0 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н. В. | Директор | Спирин А. В. | 0 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
|  | | | | | |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | | | | | |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |