|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Овчинников Д.Е. | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Спирин А.В. | Министр |
| Администратор регионального проекта | Иванова Е.В. | Заместитель министра |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |
| Подпрограмма(направление) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг |  |
| 1.1. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | ФП | Тысяча человек | 0,13 | 31.12.2017 | 0,0000 | 21,8000 | 12,3000 | 12,3000 | 42,5000 | 49,5000 | 56,4000 | - | - | - |  |
| 2 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг |  |
| 2.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП | Миллион долларов | 0,00 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5200 | 0,5200 | 0,6100 | 0,6600 | 0,7000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг |  |
| 1.1. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 1,0250 | 2,0500 | 3,0750 | 4,1000 | 5,1300 | 6,1500 | 7,2000 | 8,2000 | 9,2000 | 12,3000 | 12,3000 |  |
| 2 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг |  |
| 2.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП | Миллион долларов | 0,0000 | 0,0430 | 0,0860 | 0,1290 | 0,1720 | 0,2150 | 0,2580 | 0,3010 | 0,3440 | 0,3880 | 0,5200 | 0,5200 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг |  |
| 1.1 | Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" | - | - | 0 | 01.06.2019 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |
| 1.2 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской  | - | ЕД | 1 | 31.12.2019 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | Федерации за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации за 2019 год |  |  |
| 1.3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | - | ЕД | 1 | 31.12.2019 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
| 1.4 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных  | - | ЕД | 1 | 31.12.2021 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированност | Проведение информационно-коммуникационной  |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | кампании |  |
| 1.5 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | - | ЕД | 1 | 31.12.2019 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
| 1.6 | Реализована  | - | ЕД | 1 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ​Реализована  | Проведе |  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | ние информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории  | - | ЕД | 1 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | Российской Федерации за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территории Российской Федерации за 2024 год |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)»Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности. Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) |  |
| 00 |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг |
| 1.1 | Результат "Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"" | 01.06.2019 | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлов Ф.В. | Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области | ЦНИИ ОИЗ |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степина Н.А. |  |  |
|
| 1.2 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Смирнова С.Н. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по  | ЦНИИ ОИЗ |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степина Н.А. |  |  |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степина Н.А. |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год" | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | ЦНИИ ОИЗ |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  |  |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Иванова Е.В. |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | ЦНИИ ОИЗ |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  |  |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Иванова Е.В. |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год" | 31.12.2019 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | ЦНИИ ОИЗ |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  |  |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Иванова Е.В. |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.6 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год" | 31.12.2019 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | ЦНИИ ОИЗ |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  |  |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Иванова Е.В. |  |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.7 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | ЦНИИ ОИЗ |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.В. |  |  |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Иванова Е.В. |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 18 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлов Ф. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А. В. | 0 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Николаев А. А. | Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | Смирнова С. Н. | 0 |  |
| Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлов Ф. В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А. В. | 0 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Николаев А. А. | Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | Смирнова С. Н. | 0 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н. В. | Директор | Спирин А. В. | 0 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. |  Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
|  |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. |  Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. |  Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Иванова Е. В. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |