|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Овчинников Д.Е. | | Заместитель председателя Правительства Астраханской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Спирин А.В. | | Министр | | |
| Администратор регионального проекта | Агафонова О.В. | | Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамка национального проекта государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | ФП | | Процент | | | | 95,86 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 95,8600 | | | 95,8600 | | | 96,6900 | | | | 97,5200 | | | | 98,3500 | | | | 99,1700 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | ФП | | Посещение | | | | 1,29 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 1,2900 | | | 1,2900 | | | 1,7200 | | | | 1,8500 | | | | 2,1000 | | | | 2,2700 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 4,60 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 4,6000 | | | 2,3000 | | | 4,6000 | | | | 4,6000 | | | | 4,6000 | | | | 4,6000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Доля граждан, ежегодно проходящих | | | | ФП | | Процент | | | | 47,80 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 47,8000 | | | 14,9000 | | | 22,8000 | | | | 54,4000 | | | | 60,7000 | | | | 71,2000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 2.2. | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | ФП | | Процент | | | | 0,00 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 10,0000 | | | | 30,0000 | | | | 70,0000 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации | | | | ФП | | Процент | | | | 16,70 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 16,7000 | | | 35,0000 | | | 41,7000 | | | | 46,7000 | | | | 54,2000 | | | | 62,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 3.2. | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 786,80 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 786,8000 | | | 1 837,4000 | | | 1 963,0000 | | | | 2 198,6000 | | | | 2 552,0000 | | | | 2 944,6000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | ФП | | Процент | | | | 0,00 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 97,0000 | | | | 97,5000 | | | | 98,0000 | | | | 98,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | ФП | | Человек | | | | 0,00 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 93,0000 | | | 101,0000 | | | | 111,0000 | | | | 122,0000 | | | | 132,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 5.2. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | ФП | | Процент | | | | 0,00 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 96,6900 | | | | 96,6900 | | 96,6900 | | 96,6900 | | | | 96,6900 | | | 96,6900 | | | 96,6900 | | | 96,6900 | | 96,6900 | | 96,6900 | | 96,6900 | | | 96,6900 | | |  |
| 1.2. | | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | | | ФП | | | | Посещение | | | | | 0,1400 | | | | 0,2900 | | 0,4560 | | 0,6140 | | | | 0,7720 | | | 0,9300 | | | 1,0880 | | | 1,2460 | | 1,4040 | | 1,5620 | | 1,7200 | | | 1,7200 | | |  |
| 1.3. | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 0,3000 | | | | 0,7000 | | 1,1000 | | 1,5000 | | | | 1,9000 | | | 2,3000 | | | 2,7000 | | | 3,1000 | | 3,5000 | | 3,9000 | | 4,3000 | | | 4,6000 | | |  |
| 2 | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 1,9000 | | | | 3,8000 | | 5,7000 | | 7,6000 | | | | 9,5000 | | | 11,4000 | | | 13,3000 | | | 15,2000 | | 17,1000 | | 19,0000 | | 20,9000 | | | 22,8000 | | |  |
| 2.2. | | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 10,0000 | | | | 10,0000 | | 10,0000 | | 10,0000 | | | | 10,0000 | | | 10,0000 | | | 10,0000 | | | 10,0000 | | 10,0000 | | 10,0000 | | 10,0000 | | | 10,0000 | | |  |
| 3 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 41,7000 | | | | 41,7000 | | 41,7000 | | 41,7000 | | | | 41,7000 | | | 41,7000 | | | 41,7000 | | | 41,7000 | | 41,7000 | | 41,7000 | | 41,7000 | | | 41,7000 | | |  |
| 3.2. | | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 163,0000 | | | | 327,0000 | | 491,0000 | | 655,0000 | | | | 819,0000 | | | 983,0000 | | | 1 147,0000 | | | 1 311,0000 | | 1 475,0000 | | 1 639,0000 | | 1 803,0000 | | | 1 963,0000 | | |  |
| 4 | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 97,0000 | | | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | | 97,0000 | | |  |
| 5 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 9,0000 | | | | 18,0000 | | 36,0000 | | 45,0000 | | | | 54,0000 | | | 63,0000 | | | 72,0000 | | | 81,0000 | | 90,0000 | | 97,0000 | | 101,0000 | | | 101,0000 | | |  |
| 5.2. | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог | | | - | | шт | | | 0 | | | 01.01.2021 | | | - | | | - | | | | - | | 11 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Министерством здравоохранения АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
| 1.2 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта. Нарастающий итог | | | - | | шт | | | 0 | | | 01.01.2022 | | | - | | | - | | | | - | | 0 | | 11 | | | | 11 | | | 11 | | | - | | | - | | Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году, для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.3 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог | | | - | | шт | | | 33 | | | 31.12.2021 | | | - | | | - | | | | - | | 33 | | 33 | | | | 33 | | | 33 | | | - | | | - | | Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами.  Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных в 2019 -2020 годах  фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  |
| 1.4 | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог | | | - | | шт | | | 0 | | | - | | | - | | | 4 | | | | 33 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Министерством здравоохранения Астраханской области будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31  фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
| 2 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог | | | - | | ПРОЦ | | | 0 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 41.7 | | 46.7 | | | | 54.2 | | | 62.5 | | | - | | | - | | Распорядительными актами министерства здравоохранения Астраханской области  будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП При методической поддержке ЦПСМП  во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению  новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев .  Сведения о реализованных проектах будут представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2.2 | В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | | | - | | ЕД | | | 85 | | | 31.12.2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | - | | | - | | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог | | | - | | ПРОЦ | | | 0 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 67.4 | | 77.4 | | | | 91.6 | | | 100 | | | - | | | - | | Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  |
| 4 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской | | | - | | ЕД | | | 0 | | | 01.12.2024 | | | - | | | 0 | | | | 60 | | 67 | | 74 | | | | 81 | | | 88 | | | - | | | - | | Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 5 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | | | - | | ЕД | | | 0 | | | 05.10.2020 | | | - | | | - | | | | - | | 48 | | 60 | | | | 73 | | | 85 | | | - | | | - | | В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:  2021 год - 48,  2022 год - 60,  2023 год - 73,  2024 год – 85 единиц | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | 13 363,40 | | | | | 131 500,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 144 864,20 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | | | | | 13 363,40 | | | | | 131 500,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 144 864,20 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | бюджет субъекта | | | | | | 13 363,40 | | | | | 131 500,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 144 864,20 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | Внебюджетные источники, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 62 413,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 62 413,90 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 62 413,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 62 413,90 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | бюджет субъекта | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 62 413,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 62 413,90 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | Внебюджетные источники, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 2.1 | | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | 36 894,00 | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 137 439,00 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | | | | | 36 894,00 | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 137 439,00 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | бюджет субъекта | | | | | | 18 268,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 18 268,00 | | | | |  |
| 2.1.1.3. | | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | 18 626,00 | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 119 171,00 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | Внебюджетные источники, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3 | | | Развитие санитарной авиации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | | 50 620,21 | | | | | | 39 386,29 | | | | | | | | | 34 376,70 | | | | | | 0,00 | | | | | | 174 383,20 | | | | |  |
| 3.1.1. | | | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | | 50 620,21 | | | | | | 39 386,29 | | | | | | | | | 34 376,70 | | | | | | 0,00 | | | | | | 174 383,20 | | | | |  |
| 3.1.1.1. | | | бюджет субъекта | | | | | | 0,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | | 50 620,21 | | | | | | 39 386,29 | | | | | | | | | 34 376,70 | | | | | | 0,00 | | | | | | 174 383,20 | | | | |  |
| 3.1.2. | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3.1.3. | | | Внебюджетные источники, всего | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Итого по региональному проекту: | | | | | | | | | 50 257,40 | | | | | 201 609,80 | | | | | | 133 143,11 | | | | | | 59 495,29 | | | | | | | | | 54 485,70 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 519 100,30 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | 50 257,40 | | | | | 201 609,80 | | | | | | 133 143,11 | | | | | | 59 495,29 | | | | | | | | | 54 485,70 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 519 100,30 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | 18 626,00 | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 20 109,00 | | | | | | 119 171,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | | | 01.06 | | | | 01.07 | | | | 01.08 | | | | | 01.09 | | | | 01.10 | | | | 01.11 | | | 01.12 | | | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 62 413,90 | | | | 62 413,90 | | |  |
| 2 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 3 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | 3 000,00 | | | 6 000,00 | | 9 000,00 | | | 12 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | 18 000,00 | | | | 22 000,00 | | | | | 26 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 34 000,00 | | | 50 620,21 | | | | 50 620,21 | | |  |
| Итого: | | | | | | | | 3 000,00 | | | 6 000,00 | | 9 000,00 | | | 12 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | 18 000,00 | | | | 22 000,00 | | | | | 26 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 34 000,00 | | | 113 034,11 | | | | 113 034,11 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |  |
|  | | | | | | | | Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область) | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Министерством здравоохранения Астраханской области  будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31  фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | | ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Орлов Ф.В. |  | |  | |
| 28 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " | - | 20.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлов Ф.В. |  | |  | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлов Ф.В. |  | |  | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Орлов Ф.В. |  | |  | |
| 29 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлов Ф.В. |  | |  | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 15.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Смирнова С.Н. |  | |  | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен | - | 20.07.2020 | Взаимо | Взаимо | Смирнова С.Н. |  | |  | |
| 30 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Представлен отчет об испольховании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 31 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 10.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Представлен отчет об испольховании межбюджетных трансфертов" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 32 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. |  | |  | |
|
| 1.2 | Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н" | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами.  Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных в 2019 -2020 годах  фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи. | | ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия» | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 33 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Подготовлена документация для получении лицензии на осуществление медицинской деятельности | |  | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Получены акты приемы передач | |  | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности | |  | |
| 34 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Получены акты приема передач | |  | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 35 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 36 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 37 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.3 | Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Министерством здравоохранеия АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации. | | ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия» | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 38 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 39 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.4 | Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году,  для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров | | ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия» | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 40 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 41 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 42 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 43 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 44 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, | | ТФОМС АО | |
|
| 45 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. | |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 46 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 47 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 48 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1 | Результат "В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия» | |
|
|
| 3.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 49 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 50 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 51 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 52 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 3.2 | Результат "Медицинские | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Спирин А.В. | Распорядительными актами | | информацион | |
| 53 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | министерства здравоохранения Астраханской области  будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП  во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению  новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев .  Сведения о реализованных проектах  будут представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России. | | ная система мониторинга национальных проектов (ЦИТИС) | |
|
|
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 54 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Акты выполненных работ (приема-передач) | |  | |
|
| 3.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 55 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 3.2.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Акты приема -передач | |  | |
|
| 3.2.7 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Агафонова |  | |  | |
| 56 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.В. |  | |  | |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 3.2.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 57 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 3.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 3.2.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 58 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее" | 05.10.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, | | Информационная система территориального фонда ОМС Астраханской области | |
|
|
| 59 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | должно составлять не менее:  2021 год - 48,  2022 год - 60,  2023 год - 73,  2024 год – 85 единиц. | |  | |
| 4.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 60 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 4.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 61 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 4.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 62 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 4.1.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 4.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 63 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 4.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | ​Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | «Мониторинг вылетов санитарной авиации в субъектах Российской Федерации» | |
|
| 5.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Орлов Ф.В. |  | |  | |
| 64 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.2 | Контрольная точка "Проведены подготовительные работы для организации санитарной авиации на территории Астраханской области" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлов Ф.В. |  | |  | |
|
| 5.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 65 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.6 | Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 66 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 5.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 68 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 5.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 5.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 69 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 70 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
|
| 5.1.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Агафонова О.В. |  | |  | |
| 71 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|
| 5.1.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Спирин А.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |  | |
| 72 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 5.1.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агафонова О.В. |  | |  | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Цих А. Г. | Директор |  | 1 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Степина Н. А. | Заместитель министра | Смирнова С. Н. | 1 |  |
| Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 10 | Участник регионального | Ваксер Ю. А. | Начальник отдела | Смирнова С. Н. | 1 |  |
|  | проекта |  | организации медицинской помощи взрослому населению |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н. В. | Директор | Спирин А. В. | 1 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
|  | | | | | |  |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Смирнова С. Н. | Заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | | | | | |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А. В. | Министр | Овчинников Д. Е. | 1 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | Агафонова О. В. | Первый заместитель министра | Спирин А. В. | 1 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Цих А. Г. | Директор |  | 1 |  |