|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области |
| Администратор регионального проекта | Смирнова Светлана Николаевна, Заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях |
| 1.1 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД | Дополнительный показатель | 1,8710 | 31.12.2017 | 1,9350 | 1,8690 | 2,0340 | 2,1560 | 2,2870 | 2,5600 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда |
| 1.2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 21,6000 | 31.12.2017 | 18,3000 | 18,2000 | 15,9000 | 13,6000 | 11,3000 | 9,0000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения |
| 1.3 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 20,3000 | 31.12.2017 | 18,5000 | 19,2000 | 17,9000 | 16,6000 | 15,3000 | 14,0000 |
| 3 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.4 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 |
| 4 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях |
| 1.5 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 50,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
|
| Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) |
| 1.6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), ПРОЦ | Дополнительный показатель | 8,6700 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 8,4100 | 8,1600 | 7,9200 | 7,6800 |
| 5 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| 6 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской ФедерацииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и не менее 469 первичных сосудистых отделений современным медицинским оборудованием, необходимым  для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда  и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствии с современными требованиями  оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие от момента возникновения симптомов сроки и организовать раннюю реабилитацию пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан в части предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 1.1 | Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 31.12.2024 |  С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней  |
| на 31.12.2019 - 2 ЕДна 31.12.2020 - 2 ЕДна 31.12.2021 - 3 ЕДна 31.12.2022 - 3 ЕДна 31.12.2023 - 3 ЕДна 31.12.2024 - 3 ЕД |
|
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):     К 2024 году в субъектах Российской Федерации будет завершено переоснащение/дооснащение не менее 640 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (в 2019 году - 297, в 2020 году - не менее 424, в 2021 году - не менее 536, в 2022 году - не менее 585, в 2023 году - не менее 615, в 2024 году - не менее 640), в том числе:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием, в том числе: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения | 31.12.2024 |     С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения |
| на 31.12.2019 - 2 ЕДна 31.12.2020 - 2 ЕДна 31.12.2021 - 3 ЕДна 31.12.2022 - 3 ЕДна 31.12.2023 - 3 ЕДна 31.12.2024 - 3 ЕД |
|
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря реализации региональных программ повышены доступность и качество медицинской помощи для граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Снижена летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; снижена больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; снижена больничная летальность от инфаркта миокарда; увеличено количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; увеличена доля лиц, бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний; увеличена доля лиц получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 3.1 | Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 31.12.2024 | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого  |
| на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕДна 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕДна 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕДна 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕДна 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕДна 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД |
|
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |
|
|
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюденииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных острых сердечно-сосудистых событий за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 4.1 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | 31.12.2024 | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а  |
| на 31.12.2020 - 50 ПРОЦна 31.12.2021 - 80 ПРОЦна 31.12.2022 - 85 ПРОЦна 31.12.2023 - 90 ПРОЦна 31.12.2024 - 90 ПРОЦ |
|
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. |
| 13 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении0 |
| 1.1 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | 0,00 | 92,78 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 92,78 | 489,89 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 0,00 | 89,99 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 385,20 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 92,78 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 92,78 | 489,89 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 92,78 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 92,78 | 489,89 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации0 |
| 14 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |
| 2.1 | Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 101,74 | 120,08 | 59,31 | 95,51 | 51,87 | 100,51 | 529,02 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 79,74 | 103,14 | 59,31 | 95,51 | 51,87 | 0,00 | 389,57 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 101,74 | 120,08 | 59,31 | 95,51 | 51,87 | 100,51 | 529,02 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 101,74 | 120,08 | 59,31 | 95,51 | 51,87 | 100,51 | 529,02 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 101,74 | 212,86 | 160,75 | 196,95 | 153,31 | 193,29 | 1 018,91 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) | 79,74 | 193,14 | 157,71 | 193,91 | 150,27 | 0,00 | 774,76 |
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 101,74 | 212,86 | 160,75 | 196,95 | 153,31 | 193,29 | 1 018,91 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 101,74 | 212,86 | 160,75 | 196,95 | 153,31 | 193,29 | 1 018,91 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 4 | Участник регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 6 | Участник регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 8 | Участник регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| 17 |
|  |
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 10 | Участник регионального проекта | Степина Н.А. | Заместитель министра | Смирнова С.Н. | 0 |
| 18 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
|  Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий к 2024 году до 35%., а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%. В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта. Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности: -позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов); -позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвализные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров. В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году. Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8.  |  |
|  |
| 19 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых  | - |
|
|
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных  |  |
|
|
|
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий  |  |
|
|
|
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |  |
|
| 1.1 | КТ: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  | - | 01.07.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.2 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) |  | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.4 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.5 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.6 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям | - | 01.03.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель  | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | министра |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.7 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года | - | 01.05.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.8 | КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям | - | 01.07.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.9 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года | - | 01.08.2021 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.10 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года | - | 01.11.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 1.11 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021  | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.12 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.13 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.14 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего  | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Паспорт проекта Прочий тип документа | РРП |
| 26 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.15 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.16 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.03.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.17 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | - | 01.05.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.18 | КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | - | 01.07.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.19 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года | - | 01.08.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.20 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года | - | 01.11.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.21 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.22 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.22. | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.24 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.25 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.26 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с  | - | 01.03.202 | Смирнова С. Н.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | сердечно-сосудистыми заболеваниями  |  | 3 | Заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.27 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года | - | 01.05.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.28 | КТ: Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.07.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.29 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года | - | 01.08.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.30 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2021 года | - | 01.11.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.31 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.32 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.33 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.34 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего  | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)  |  |  |  |  |  |
| 1.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.35 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.36 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.03.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.37 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года | - | 01.05.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.38 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба  | - | 01.08.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года  |  |  |  |  |  |
| 1.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.39 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года | - | 01.11.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.40 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024  | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными  | - |
|
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя,  |  |
|
|
|
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. |  |
|
| 2.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.5 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.6 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.7 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.9 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.10 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.11 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.12 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.14 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.15 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.16 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.17 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.18 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.19 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.20 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.21 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3 | Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр |  С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским  | - |
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской  |  |
|
|
|
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения  |  |
| 3.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.3 | КТ: Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием | - | 01.02.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра | Отчет  | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.4 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.6 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.7 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.8 | КТ: Определен 1 регионально сосудистый центр и 2 первично сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием | - | 01.02.2021 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.9 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 3.10 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.11 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.12 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.13 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.14 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 4 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены:1 региональный сосудистый центр, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским  | - |
|
|
| 44 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения |  |
|
| 4.1 | КТ: Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых отделений | - | 31.12.2024 | Смирнова С. Н., Заместитель министра |  | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 45 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД |
| Image00001.jpeg |
| 1 | количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед | Crv - число ретген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных взрослым пациентам в стационаре), ТЫС ЕД | Форма федерального статистического наблюдения №14 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Муниципальные образования субъектов РФ | Один раз в год, показатель на датуЕжегодно | число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий), выполненных по поводу ишемических болезней сердца |
|