|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |
| Краткое наименование региональногопроекта | Медицинские кадры Астраханской области | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области |
| Администратор регионального проекта |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения |
| 1.1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, УСЛ ЕД | Дополнительный показатель | 47,7000 | 31.12.2017 | 47,6000 | 47,7000 | 47,8000 | 48,0000 | 48,2000 | 48,2000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % |
| 1.2 | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,9000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6000 | 45,3000 | 66,0000 | 86,9000 |
| 3 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками |
| 1.3 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, ПРОЦ | Основной показатель | 90,1000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 90,7000 | 91,3000 | 92,1000 | 92,6000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |
| 1.4 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,2100 | 31.12.2017 | 2,9000 | 13,5490 | 13,7200 | 13,8900 | 14,0600 | 14,2300 |
| 4 |
|  |
| Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.5 | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек, ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 4,8550 | 31.12.2017 | 4,8620 | 4,8850 | 4,9030 | 4,9250 | 4,9480 | 4,9570 |
| Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.6 | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек, ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 9,6030 | 31.12.2017 | 9,6280 | 9,6450 | 9,6680 | 9,7810 | 9,8180 | 9,8310 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения |
| 1.7 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, УСЛ ЕД | Дополнительный показатель | 24,8000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3000 | 25,7000 | 26,0000 | 26,6000 |
| 5 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения |
| 1.8 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, УСЛ ЕД | Дополнительный показатель | 9,5000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 9,7000 | 9,8000 | 10,0000 | 10,1000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами |
| 1.9 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, ПРОЦ | Основной показатель | 75,2000 | 31.12.2017 | 90,7000 | 91,4000 | 92,8000 | 94,2000 | 95,0000 | 95,0000 |
|
| 6 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения |
| 1.10 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, УСЛ ЕД | Дополнительный показатель | 19,1000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 19,3000 | 19,7000 | 20,2000 | 20,6000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения |
| 1.11 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, УСЛ ЕД | Дополнительный показатель | 94,3000 | 31.12.2017 | 94,2000 | 94,2000 | 94,3000 | 95,3000 | 95,6000 | 95,7000 |
| 7 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |
| 1.12 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, ПРОЦ | Основной показатель | 80,4000 | 31.12.2017 | 82,0000 | 83,4000 | 86,0000 | 90,0000 | 94,4000 | 95,0000 |
|
| 8 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогомХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ФГАОУ ВО Первым МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов).В период 2021-2024 гг. на базе вузов, научных организаций и организаций среднего профессионального образования будут формироваться аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.В течение всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 1.1 | Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом | 31.12.2024 | ​Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. |
| на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 7.466 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2022 - 11.279 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2023 - 15.157 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2024 - 18.882 ТЫС ЧЕЛ |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогомХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО) справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО.Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ruС использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.Ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 31.12.2024 | Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  |
| на 31.12.2020 - 13.549 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 13.72 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2022 - 13.89 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2023 - 14.06 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2024 - 14.23 ТЫС ЧЕЛ |
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогомХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий региональных проектов.Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускниковЕжегодно в период 2021-2024 гг. будет осуществляться корректировка контрольных цифр приема для вузов. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 1.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 31.12.2024 | ​В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников.Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях |
| на 31.12.2020 - 4.885 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 4.903 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2022 - 4.925 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2023 - 4.948 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2024 - 4.957 ТЫС ЧЕЛ |
|
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогомХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий региональных проектов.Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников.Ежегодно в период 2021-2024 гг. будет осуществляться корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала.Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 31.12.2024 | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" |
| на 31.12.2020 - 9.645 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 9.668 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2022 - 9.781 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2023 - 9.818 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2024 - 9.831 ТЫС ЧЕЛ |
| 12 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом0 |
| 1.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 6,78 | 14,49 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 29,48 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 6,78 | 14,49 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 29,48 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 6,78 | 14,49 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 29,48 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим  |
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | итогом0 |
| 2.1 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 7,15 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 18,68 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 7,15 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 18,68 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 7,15 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 18,68 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 13,93 | 21,64 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 48,15 |
| 14 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 13,93 | 21,64 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 48,15 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 13,93 | 21,64 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 48,15 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 4 | Участник регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| 5 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор | Буркин А.В. | 1 |
| Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 7 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 16 |
|  |
| 9 | Участник регионального проекта | Жидовинов А.А. | проректор | Галимзянов Х.М. | 0 |
| 10 | Участник регионального проекта | Мартынова О.А. | Президент Ассоциации Астраханской Лиги медицинских работников |  | 0 |
| 11 | Участник регионального проекта | Шелухина А.В. | Преседатель ассоциации фармацевтических специалистов и фармацевтических организаций АО "АРФА" |  | 0 |
| 12 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 13 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор | Буркин А.В. | 1 |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 15 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 17 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
|  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Достижение указанной цели в рамках проекта планируется за счет увеличения численности врачей до 4957 специалистов (на 95 чел.) к концу 2024 года и средних медицинских работников до 9831 специалиста (на 203 чел.) к концу 2024 года. Увеличение численности позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом к концу 2024 года до 48,2 и 95,7 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспеченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 24,2 (специалистов на 10 тыс. населения). Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий: ежегодное определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развитие системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне; повышение престижа профессии; внедрение процедуры аккредитации специалистов; внедрение системы непрерывного медицинского образования. Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Обеспечение отрасли здравоохранения Астраханской области медицинскими кадрами в соответствии с потребностью, а также движением медицинских кадров (миграции кадров) возможно через целевую подготовку специалистов. Формирование заявок на целевой прием , структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области в конкретных специалистах. Ставится задача о привлечении в здравоохранение мотивированного контингента учащихся, на что направленна профориентационная работа с учащимися школ, а также создание профильных медицинских классов. Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов. Дана возвожность лицам, успешно прошедшим процедуру первичной аккредитации специалиста по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», приступить к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый», что позволит укомплектовать врачебные должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Минздрава России. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицинском коллежде обеспечит проведение аккредитации средних медицинских работников не только в рамках первичной аккредитации, но и периодической аккредитации специалистов централизовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств. Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непрерывного медицинского образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе государственных учреждений здравоохранения  позволит отрабатывать, совершенствовать и осваивать новые методики специалистами . Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется  |  |
|  |
|  |
|  |
| 18 |
|  |  |
| в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством  портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. Мероприятиями регионального проекта планируется осуществлять адресные меры социальной поддержки молодым специалистам, прибывшим в районы Астраханской области, с целью ликвидации кадрового дефицита различных категорий |  |
| 19 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Медицинские кадры Астраханской области |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | ​В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников  | - |
|
|
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | на федеральном и региональном уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях |  |
|
| 1.1 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.2 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.3 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении  | - | 15.01.202 | Смирнова С. Н.,  |  | РРП |
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)  |  | 0 | Заместитель министра |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.4 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.5 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 15.04.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.6 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2020 году | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.8 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.03.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.9 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  | 01.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.11 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.12 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 15.01.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.13 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет | РРП |
| 1.13. | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30. | - | 15.04.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  | РРП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.15 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов  | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.16 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.03.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | РРП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.17 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для  | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный  | РРП |
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)  |  |  |  | Минобрнауки России |  |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.18 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РРП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.19 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РРП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.20 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 15.01.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 1.21 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет | РРП |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.22 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 15.04.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников  | РРП |
| 1.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.23 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2022 году | РРП |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.24 | КТ: Увеличена численность врачей в  | - | 31.12.202 | Агафонова О. В.,  | Отчет Отчет Минздрава  | РРП |
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов  |  | 2 | Первый заместитель министра | России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  |
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.25 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.03.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  | РРП |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.26 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | РРП |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.27 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по  | РРП |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.28 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РРП |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.29 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 15.01.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.30 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет | РРП |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.31 | КТ: Данные федерального регистра  | - | 15.04.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30  |  | 3 | Первый заместитель министра | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  |  |
| 1.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.32 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 589 тыс. специалистов  | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | РРП |
| 1.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.33 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2023 году | РРП |
| 1.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.34 | КТ: Определена потребность в работниках  | - | 31.03.202 | Агафонова О. В.,  | Акт Нормативные акты  | РРП |
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (персонале) различных категорий и квалификации  |  | 4 | Первый заместитель министра | органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  |  |
| 1.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.35 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | РРП |
| 1.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.36 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РРП |
| 1.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.37 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению  | РРП |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  |
| 1.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.38 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 15.01.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.39 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет | РРП |
| 1.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.40 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 15.04.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  | РРП |
| 1.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.41 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. специалистов  | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников,  | РРП |
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  |
| 1.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.42 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2024 году | РРП |
| 1.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2 | Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | ​Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций  | - |
|
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. |  |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 3 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций | - |
|
| 3.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.2 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.3 | КТ: Соглашение о порядке и условиях  | - | 15.01.202 | Смирнова С. Н.,  |  | РРП |
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)  |  | 0 | Заместитель министра |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.4 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.6 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.7 | КТ: Соглашение о порядке и условиях  | - | 15.01.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)  |  | 1 | Первый заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.8 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.9 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.10 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.11 | КТ: Соглашение о порядке и условиях  | - | 15.01.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)  |  | 2 | Первый заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.12 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.13 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.14 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.15 | КТ: Соглашение о порядке и условиях  | - | 15.01.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)  |  | 3 | Первый заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.16 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.18 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.19 | КТ: Соглашение о порядке и условиях  | - | 15.01.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)  |  | 4 | Первый заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 3.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.20 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 3.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс.  | - |
|
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | человек нарастающим итогом" |  |
| 4.1 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.2 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.3 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.4 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 44 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов  |  | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |   | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.6 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.7 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Приказ приказ | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.8 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.9 | КТ: Созданы условия по закреплению  | - | 31.12.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 45 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах  |  | 1 | Первый заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.10 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов  | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.11 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 30.06.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.12 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 30.09.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.13 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РНП |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.14 | КТ: Определена потребность в работниках  | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 46 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (персонале) различных категорий и квалификации  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.15 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.16 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.17 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.18 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов  | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.19 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.20 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.21 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.22 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 48 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.23 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов  |  | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |   | РРП |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.24 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.25 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.26 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.27 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на  | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 49 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | рабочих местах  |  |  |  |  |  |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.28 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов  | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 50 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Медицинские кадры Астраханской области |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек ЧЕЛ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек | Ch - Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, ЧЕЛ | форма федерального статистического наблюдения №30 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Муниципальные образования субъектов РФ | до 15 февраляЕжегодно | Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек |
|
| 51 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек ЧЕЛ |
| Image00002.jpeg |
| 2 | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек | Chср - Число средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, ЧЕЛ | форма федерального статистического наблюдения №30 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Муниципальные образования субъектов РФ | до 15 февраляЕжегодно | Число средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, человек |
|