|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Заместитель председателя Правительства Астраханской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Смирнова Светлана Николаевна, Заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 23,0700 | | | 31.12.2019 | | | | 20,0000 | | | | 95,0000 | | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2021 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 40,0000 | | | 70,0000 | | | 90,0000 | | | 95,0000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Младенческая смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Младенческая смертность , ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Основной показатель | | | | 5,9000 | | | 31.12.2017 | | | | 5,4000 | | | | 5,2000 | | | | 5,1000 | | | 5,0000 | | | 4,9000 | | | 4,8000 | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 45,9000 | | | 31.12.2017 | | | | 48,5000 | | | | 49,0000 | | | | 49,5000 | | | 50,0000 | | | 50,5000 | | | 51,0000 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами, ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 88,8000 | | | 31.12.2019 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 88,8500 | | | 88,9000 | | | 89,0000 | | | 89,1000 | |
|
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 46,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 46,5000 | | | | 47,0000 | | | | 56,4000 | | | 56,6000 | | | 56,8000 | | | 57,0000 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми , ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 7,2000 | | | 31.12.2017 | | | | 7,0000 | | | | 6,8000 | | | | 6,6000 | | | 6,4000 | | | 6,2000 | | | 6,0000 | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс детей | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 59,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 57,5000 | | | | 57,0000 | | | | 56,0000 | | | 55,8000 | | | 55,5000 | | | 53,4000 | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 44,1000 | | | 31.12.2017 | | | | 55,0000 | | | | 60,0000 | | | | 65,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата , ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 14,4000 | | | 31.12.2017 | | | | 35,0000 | | | | 45,0000 | | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 23,3000 | | | 31.12.2017 | | | | 40,0000 | | | | 50,0000 | | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 40,1000 | | | 31.12.2017 | | | | 55,0000 | | | | 60,0000 | | | | 65,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ПРОЦ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 25,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 55,0000 | | | | 60,0000 | | | | 65,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2018 - 5 ПРОЦ  на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 95 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2018 - 5 ПРОЦ  на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 95 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах обеспечит освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и детям, будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, а также снижению детской смертности, в том числе младенческой.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | К 2024 году будет повышена квалификация не менее 429 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0.059 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.124 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.195 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.269 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.346 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.429 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2024 г. получат медицинскую помощь не менее 8 000 тыс. женщин (нарастающим итогом) за счет родовых сертификатов. Родовый сертификат состоит из трех талонов и предназначен для дополнительной оплаты медицинской помощи на трех этапах (женщинам во время беременности, во время родов и послеродовый период, а также детям первого года жизни). Женщинам, наблюдавшимся во время беременности в женской консультации не менее 12 недель, при явке к врачу на очередной осмотр со сроком беременности 30 недель (при многоплодной беременности - 28 недель) выдается родовый сертификат. Средства родового сертификата за оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях расходуются на обеспечение медикаментами женщин в период беременности, оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала и оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и медицинскими изделиями. Средства родового сертификата за оказание медицинской помощи женщинам в стационарных условиях расходуются на приобретение медикаментов и дополнительного питания для беременных и кормящих женщин, оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, медицинскими изделиями, мягким инвентарем. Средства родового сертификата за оказание медицинской помощи детям первого года жизни в детских поликлиниках расходуются на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, участвовавших в проведении профилактических медицинских осмотров указанных детей. Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и детям первого года жизни, способствует повышению качества оказания медицинской помощи, профилактике и своевременной диагностике осложнений беременности, увеличению оплаты труда медицинских работников, а также укреплению материально - технической базы учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.). Реализация мероприятий снижает младенческую смертность.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 10.3 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 20.7 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 30.9 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 41 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 51.2 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 61.3 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | | | | | | | 01.07.2021 | | | | | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.07.2021 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  С 2021 г., органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены   разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 60 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 50 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться   информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения  здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 94 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 94.3 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 94.5 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 94.7 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | 54,50 | | | | 53,50 | | | | 52,40 | | | | | 51,30 | | | | | | 50,30 | | | | 49,20 | | | 311,20 | | |
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 54,50 | | | | 53,50 | | | | 52,40 | | | | | 51,30 | | | | | | 50,30 | | | | 49,20 | | | 311,20 | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 54,50 | | | | 53,50 | | | | 52,40 | | | | | 51,30 | | | | | | 50,30 | | | | 49,20 | | | 311,20 | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | | | Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 2.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|
| 3.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | | | субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 54,50 | | | | 53,50 | | | | 52,40 | | | | | 51,30 | | | | | | 50,30 | | | | 49,20 | | | 311,20 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 54,50 | | | | 53,50 | | | | 52,40 | | | | | 51,30 | | | | | | 50,30 | | | | 49,20 | | | 311,20 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 54,50 | | | | 53,50 | | | | 52,40 | | | | | 51,30 | | | | | | 50,30 | | | | 49,20 | | | 311,20 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Буркин А.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Астраханской области | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4 | | | | Участник регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 6 | | | | Участник регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 8 | | | | Участник регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 10 | | | | Участник регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 12 | | | | Участник регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 14 | | | | Участник регионального проекта | | | | Смирнова С.Н. | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | Буркин А.В. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Спирин А.В. | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Астраханская область) | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 1.1 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.201 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | |  | | | 9 | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.2 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
|
|
| 1.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.3 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | - | | | 31.03.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.4 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.5 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование | | | | | | | | - | | | 30.09.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации | | | | | | | | РРП | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | |
| 1.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.6 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.7 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.8 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.9 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.9.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.10 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.10.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.11 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.11.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.12 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2020 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.12.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.13 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.13.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.14 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.14.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.15 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере | | | | | | | | РРП | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | |
| 1.15.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.16 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | - | | | 31.03.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.16.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.17 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.17.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.18 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование | | | | | | | | - | | | 30.09.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.18.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.19 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.19.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.20 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.20.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.21 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.21.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.22 | | | | КТ: Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.22.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.23 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 1.23.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.24 | | | | КТ: Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.24.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.25 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.25.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.26 | | | | КТ: Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.26.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.27 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.27.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.28 | | | | КТ: Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.28.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.29 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.29.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.30 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.30.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.31 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.31.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.32 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.32.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.33 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.33.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.34 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.34.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.35 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.35.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.36 | | | | КТ: Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.36.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.37 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.37.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.38 | | | | КТ: Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.38.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.39 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.39.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.40 | | | | КТ: Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.40.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.41 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.41.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.42 | | | | КТ: Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.42.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.43 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.43.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.44 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.44.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.45 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.45.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.46 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.46.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.47 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.47.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.48 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.48.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.49 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.49.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.50 | | | | КТ: Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.50.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.51 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.51.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.52 | | | | КТ: Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.52.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.53 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.53.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.54 | | | | КТ: Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.54.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.55 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.55.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.56 | | | | КТ: Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.56.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.57 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.57.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.58 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.58. | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.59 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.59.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.60 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.60.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.61 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.61.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на | | | | | | | | - | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 2.1 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.2 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.3 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.4 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.5 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации | | | | | | | | РРП | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | |
| 2.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.6 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.7 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.8 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | |  | | | 0 | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.9 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 2.9.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.10 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2020 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.10.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.11 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.11.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.12 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.12.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.13 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.13.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.14 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.14. | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.15 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.15.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.16 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.16.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.17 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.17.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.18 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.18.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.19 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.19.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.20 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.20.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.21 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.21.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.22 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.22.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.23 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.23.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.24 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.24.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.25 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.25. | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.26 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.26.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.27 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.27.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.28 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.28.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.29 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.29.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.30 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.30.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.31 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.31.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.32 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.32.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.33 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.33.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.34 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.34.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.35 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.35.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.36 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.36.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.37 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.37.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.38 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.04.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.38.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.39 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.07.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.39.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.40 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 20.10.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.40.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.41 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.41.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.42 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.42.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.43 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.43.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».0 | | | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целейна период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | медицинских организаций.Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. | | | | | | | |  | | | |
| 3.1 | | | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 3.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3.2 | | | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | - | | | 01.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 3.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3.3 | | | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 3.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3.4 | | | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 3.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3.5 | | | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | - | | | 01.07.202 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 1 | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | |
| 3.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3.6 | | | | КТ: Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | | | | | | | - | | | 15.02.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 3.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | | Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | К 2024 году будет повышена квалификация не менее 429 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | | - | | | |
|
| 4.1 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) | | | | | | | | - | | | 31.12.201 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | | 9 | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.2 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.3 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.4 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для | | | | | | | | РРП | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | |
| 4.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.5 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.6 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.7 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | | 0 | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.8 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.9 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2020 | | | | Степина Н. А., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.9.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.10 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для | | | | | | | | РРП | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | |
| 4.10.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.11 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.11.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.12 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.12.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.13 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | | 1 | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.13.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.14 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.14.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.15 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.15.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.16 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.202 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РРП | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 1 | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | |
| 4.16.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.17 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.17.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.18 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.18.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.19 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Смирнова С. Н., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 2 | | | | Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.19.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.20 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.20.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.21 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.21.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.22 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.22.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.23 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.23.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.24 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.24.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.25 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.25.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.26 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.26.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.27 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.27.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.28 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.28.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.29 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.29.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.30 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.30.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.31 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.31.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.32 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.32.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.33 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.33.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.34 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.34.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | С2021 года, органами государственной власти субъектов Российской | | | | | | | | - | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.Кроме того, | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | |  | | | |
|
| 5.1 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.2 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.3 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.4 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.5 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.6 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.03.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.7 | | | | КТ: Проведено за первое полугодие не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей). | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.8 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.9 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.09.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.9.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.10 | | | | КТ: Проведено за год не менее 80 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей). | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.10.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.11 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.11.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.12 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.12.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.13 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | (кадровое) обеспечение | | | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.13.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.14 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.14.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.15 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.15.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.16 | | | | КТ: Проведены за первое полугодие 2022 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет. | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.16.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.17 | | | | КТ: Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей). | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.17.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.18 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | |  | | | 30.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.18.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.19 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.19.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.20 | | | | КТ: Проведены за 2022 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет. | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.20.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.21 | | | | КТ: Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей). | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.21.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.22 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.22.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.23 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.23.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.24 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.24.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.25 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.25.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.26 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.26.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.27 | | | | КТ: Проведены за первое полугодие 2023 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет. | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.27.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.28 | | | | КТ: Проведено за первое полугодие не менее | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей). | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.28.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.29 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.29.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.30 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.30.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.31 | | | | КТ: Проведены за 2023 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет. | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.31.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.32 | | | | КТ: Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей). | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.32.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.33 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.33.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.34 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.34.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.35 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.35.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.36 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.36.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.37 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.37.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.38 | | | | КТ: Проведены за первое полугодие 2024 г по | | | | | | | | - | | | 30.06.202 | | | | Спирин А. В., | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет. | | | | | | | |  | | | 4 | | | | Министр | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | |
| 5.38.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.39 | | | | КТ: Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей). | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.39.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.40 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.40.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.41 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.41.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.42 | | | | КТ: Проведены за 2024 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет. | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.42.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.43 | | | | КТ: Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей). | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.43.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.44 | | | | КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами. | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.44.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на | | | | | | | | - | | | |
|
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. | | | | | | | |  | | | |
|
| 6.1 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 25.06.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.2 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.3 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 25.06.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.4 | | | | КТ: Представлен отчет по Детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.5 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 25.06.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.6 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.7 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 25.06.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.8 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Смирнова С. Н., Заместитель министра | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 7.1 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций | | | | | | | | - | | | 25.06.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.2 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 7.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.3 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, | | | | | | | | - | | | 25.06.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.4 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 7.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.5 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об | | | | | | | | - | | | 25.06.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | | утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.6 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 7.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.7 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 25.06.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7.8 | | | | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 7.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Астраханская область) | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | | | | | b - Число всех преждевременных родов, Случаев | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| a - Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, Случаев | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | 1 раз в год | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | | | | | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно в Кировской области, ЧЕЛ | | | | Росстат | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | к 15 числу месяца, следующего за отчетным  Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу детей соответствующего возраста на отчетный период × 100 000 | | | | | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| b - Число детей соответствующего возраста, ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 4 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 5 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | | | | | b - Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 6 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 7 | | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100 | | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 8 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100 | | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ , ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|