|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области |
| Администратор регионального проекта |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) |
| 1.1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 0,1300 | 31.12.2017 | 21,8000 | 12,3000 | 12,3000 | 42,5000 | 49,5000 | 56,4000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) |
| 1.2 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), МЛН ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,5200 | 0,5200 | 0,6100 | 0,6600 | 0,7000 |
| 3 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" | 01.06.2019 | Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области |
| на 01.06.2019 - 0 - |
| 1.2 | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год | 01.06.2019 | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг |
| на 01.06.2019 - 1 - |
| 1.3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год | 31.12.2019 | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год |
| на 31.12.2019 - 1 ЕД |
| 4 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | 31.12.2020 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД |
| 1.5 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | 31.12.2021 | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД |
| 1.6 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | 31.12.2022 | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год |
| на 31.12.2022 - 1 ЕД |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | 31.12.2023 | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год |
| на 31.12.2023 - 1 ЕД |
| 5 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | 31.12.2024 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 6 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Иванова Е.В. | Заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлов Ф.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А.В. | 0 |
| 4 | Участник регионального проекта | Николаев А.А. | Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | Смирнова С.Н. | 0 |
| Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлов Ф.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Шарыкин А.В. | 0 |
| 6 | Участник регионального проекта | Николаев А.А. | Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан | Смирнова С.Н. | 0 |
| 7 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор | Буркин А.В. | 0 |
| 7 |
|  |
| 8 | Участник регионального проекта | Степина Н.А. |  Заместитель министра | Смирнова С.Н. | 1 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| 10 | Участник регионального проекта | Иванова Е.В. | Заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 12 | Участник регионального проекта | Степина Н.А. |  Заместитель министра | Смирнова С.Н. | 1 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 14 | Участник регионального проекта | Иванова Е.В. | Заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 8 |
|  |
| 16 | Участник регионального проекта | Иванова Е.В. | Заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 18 | Участник регионального проекта | Степина Н.А. |  Заместитель министра | Смирнова С.Н. | 1 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 20 | Участник регионального проекта | Иванова Е.В. | Заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 9 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)» Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности. Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным. Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. |  |
|  |
| 10 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"0 | - | 01.06.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области | Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.06.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2 | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год0 | - | 01.06.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги  | - | 31.05.2019 | Степина Н. А., Заместитель  |  | РРП |
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (выполнения работы)  |  |  | министра |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год0 | - | 31.12.2019 | Смирнова С. Н., Заместитель министра | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год | - |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Степина Н. А., Заместитель министра |  | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год0 | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о  | - |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год |  |
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год0 | - | 31.12.2021 | Спирин А. В., Министр | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | - |
| 5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 6 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год0 | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | - |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 6.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на  | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | ​Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня  | - |
| 14 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | территории Российской Федерации за 2023 год0 |  |  |  | информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год |  |
| 7.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | - |
| 8.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 8.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Иванова Е. В., Заместитель министра |  | РРП |
| 8.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 16 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Количество пролеченных иностранных граждан | Σ - Количество пролеченных иностранных граждан, ТЫС ЧЕЛ | форма федерального статистического наблюдения №62 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | РФ | до 15 февраляЕжегодно | Количество иностранных граждан, которым оказаны медицинские услуги медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения за счет внебюджетного финансирования |
|
| 17 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) МЛН ДОЛЛАР |
| Image00002.jpeg |
| 2 | Объем экспорта медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |