|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
| Краткое наименование региональногопроекта | Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| Руководитель регионального проекта | Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области |
| Администратор регионального проекта |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |
| 1.1 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |
| 1.2 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, ПРОЦ | Основной показатель | 16,7000 | 31.12.2019 | 16,7000 | 35,0000 | 41,7000 | 46,7000 | 54,2000 | 62,5000 |
| 3 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году |
| 1.3 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 30,0000 | 70,0000 | 100,0000 |
|
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду |
| 1.4 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, Тысяча посещений | Дополнительный показатель | 4,6000 | 31.12.2019 | 4,6000 | 2,3000 | 4,6000 | 4,6000 | 4,6000 | 4,6000 |
| 4 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |
| 1.5 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", Тысяча посещений | Дополнительный показатель | 786,8000 | 31.12.2019 | 786,8000 | 1 837,4000 | 1 963,0000 | 2 198,6000 | 2 552,0000 | 2 944,6000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее |
| 1.6 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 93,0000 | 101,0000 | 111,0000 | 122,0000 | 132,0000 |
| 5 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя  |
| 1.7 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя , ПОСЕЩ | Основной показатель | 1,2900 | 31.12.2019 | 1,2900 | 1,2900 | 1,7200 | 1,8500 | 2,1000 | 2,2700 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания |
| 1.8 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, ПРОЦ | Основной показатель | 95,8600 | 31.12.2019 | 95,8600 | 95,8600 | 96,6900 | 97,5200 | 98,3500 | 99,1700 |
| 6 |
|  |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения |
| 1.9 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, ПРОЦ | Основной показатель | 47,8000 | 31.12.2019 | 47,8000 | 14,9000 | 22,8000 | 54,4000 | 60,7000 | 71,2000 |
|  (Астраханская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее |
| 1.10 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 97,5000 | 98,0000 | 98,5000 |
| 7 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543нХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту проживания.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | 31.12.2024 | ​Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.В созданных в 2019 -2020 годах  фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи. |
| на 31.12.2021 - 33 штна 31.12.2022 - 33 штна 31.12.2023 - 33 штна 31.12.2024 - 33 шт |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проектаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионахСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта | 31.12.2024 | ​Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году,  для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров  |
| на 31.12.2021 - 0 штна 31.12.2022 - 11 штна 31.12.2023 - 11 штна 31.12.2024 - 11 шт |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексыХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате приобретения передвижных медицинских комплексов в субъектах Российской Федерации будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей населенных пунктов до 100 человек, население может получать медицинскую помощь по месту проживания.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 3.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы | 31.12.2021 | ​Министерством здравоохранеия АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации. |
| на 31.12.2021 - 11 шт |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулаторииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 - 2020 годах созданы/заменены более 1 550 фельдшерских пунктов (ФП), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВА). Проведены мероприятия по обеспечению ФАП, ФП и ВА медицинским персоналом; осуществлены мероприятия по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 |
| 4.1 | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | 31.12.2020 | ​Министерством здравоохранения Астраханской области  будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31  фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. |
| на 31.12.2019 - 4 штна 31.12.2020 - 33 шт |
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогомХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее:2021 год – 66,12022 год – 75,92023 год – 89,82024 год – 100 процентов.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 1.1 | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом | 31.12.2024 | Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| на 31.12.2021 - 67.4 ПРОЦна 31.12.2022 - 77.4 ПРОЦна 31.12.2023 - 91.6 ПРОЦна 31.12.2024 - 100 ПРОЦ |
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощиХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | 31.12.2024 | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. |
| на 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕДна 31.12.2023 - 1 ЕДна 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будет оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | 31.12.2024 | Распорядительными актами министерства здравоохранения Астраханской области  будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП  во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению  новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев .Сведения о реализованных проектах  будут представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России. |
| на 31.12.2021 - 41.7 ПРОЦна 31.12.2022 - 46.7 ПРОЦна 31.12.2023 - 54.2 ПРОЦна 31.12.2024 - 62.5 ПРОЦ |
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менееХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации.По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:2021 год - 48,2022 год - 60,2023 год - 73,2024 год – 85 единиц.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 14 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | 31.12.2024 |  В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:2021 год - 48,2022 год - 60,2023 год - 73,2024 год – 85 единиц. |
| на 31.12.2021 - 48 ЕДна 31.12.2022 - 60 ЕДна 31.12.2023 - 73 ЕДна 31.12.2024 - 85 ЕД |
|
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие санитарной авиации 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской ФедерацииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов),эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 8 367 человек в 2017 году, до 15 500 человек в 2024 году.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 31.12.2024 | ​Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
| на 31.12.2019 - 0 ЕДна 31.12.2020 - 60 ЕДна 31.12.2021 - 67 ЕДна 31.12.2022 - 74 ЕДна 31.12.2023 - 81 ЕДна 31.12.2024 - 88 ЕД |
| 16 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории0 |
| 1.1 | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | 13,36 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,86 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 13,36 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,86 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 13,36 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,86 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 13,36 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,86 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации0 |
| 17 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 50,00 | 95,60 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 296,79 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 0,00 | 34,69 | 49,10 | 38,20 | 33,35 | 0,00 | 155,34 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 50,00 | 95,60 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 296,79 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 50,00 | 95,60 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 296,79 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы0 |
| 3.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | 0,00 | 0,00 | 62,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,41 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0 |
| 4.1 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | 36,89 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 137,44 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 18,63 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 119,17 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 36,89 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 137,44 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,27 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 50,26 | 201,61 | 218,11 | 95,71 | 95,71 | 20,11 | 681,49 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) | 13,36 | 166,19 | 111,52 | 38,20 | 33,35 | 0,00 | 362,62 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 18,63 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 119,17 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 50,26 | 201,61 | 218,11 | 95,71 | 95,71 | 20,11 | 681,49 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 31,63 | 181,50 | 198,00 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 562,32 |
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. | Министр здравоохранения Астраханской области | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 4 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 6 | Участник регионального проекта | Цих А.Г. | Директор |  | 1 |
| 7 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 8 | Участник регионального проекта | Степина Н.А. | Заместитель министра | Смирнова С.Н. | 1 |
| 22 |
|  |
| Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 10 | Участник регионального проекта | Ваксер Ю.А. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Смирнова С.Н. | 1 |
| 11 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 13 | Участник регионального проекта | Тетерятникова Н.В. | Директор | Буркин А.В. | 1 |
| 14 | Участник регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 15 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 17 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 23 |
|  |
| Приобретены передвижные медицинские комплексы |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 19 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 21 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 23 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 24 | Участник регионального проекта | Смирнова С.Н. | Заместитель министра | Буркин А.В. | 1 |
| Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Спирин А.В. | Министр | Овчинников Д.Е. | 1 |
| 26 | Участник регионального проекта | Агафонова О.В. | Первый заместитель министра | Спирин А.В. | 1 |
| 24 |
|  |
| 27 | Участник регионального проекта | Цих А.Г. | Директор |  | 1 |
| 25 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 26 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте,  | - |
|
|
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. |  |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 10.02.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое  | - | 10.02.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (кадровое) обеспечение  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 10.02.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 10.02.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2 | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Информирование застрахованных лиц старше 18 летстраховыми медицинскими организациямио праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами.Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими  | - |
|
|
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |  |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 2.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3 | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории0 | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр | ​Министерством здравоохранения Астраханской областибудут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских  | - |
|
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | пунктов персоналом;будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31 фельдшерско-акушерского пункта;будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. |  |
|
| 3.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 25.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |  | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 20.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |  | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.3 | КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 20.07.2019 | Орлов Ф. В., Министр  |  | РРП |
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.4 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | - | 20.10.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |  | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.5 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 15.11.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |  | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.6 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Спирин А. В., Министр |  | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.7 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии  | - | 20.07.2020 | Смирнова С. Н., Заместитель  |  | РРП |
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | юридическому (физическому) лицу  |  |  | министра |  |  |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.8 | КТ: Представлен отчет об испольховании межбюджетных трансфертов | - | 20.10.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.9 | КТ: Представлен отчет об испольховании межбюджетных трансфертов | - | 20.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Распорядительными актами министерства здравоохранения Астраханской области будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При  | - |
|
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | методической поддержке ЦПСМПво вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрениюновой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев .Сведения о реализованных проектах будут представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России. |  |
|
|
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Акты выполненных работ (приема-передач) | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 4.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Акты приема -передач | РРП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.9 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | ​Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 -2020 годах фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи. | - |
|
|
| 5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 15.06.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Получены акты приемы передач | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.04.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Подготовлена документация для получении лицензии на осуществление медицинской деятельности | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 15.06.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Получены акты приема передач | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 5.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 6 | Приобретены передвижные медицинские комплексы0 | - | 31.12.2021 | Спирин А. В., Министр | ​Министерством здравоохранеия АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации. | - |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |   | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 6.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 20.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 6.3 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 20.07.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 6.4 | КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | - | 20.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | ​Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году,для оказания доврачебной и врачебной  | - |
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров  |  |
| 7.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 20.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 20.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 7.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.01.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.10 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 20.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.10.1 | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 45 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.12 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.13 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 20.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 7.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8 | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | ​Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | - |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 46 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 31.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |   | РРП |
| 8.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.2 | КТ: Проведены подготовительные работы для организации санитарной авиации на территории Астраханской области | - | 31.12.2019 | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области |  | РРП |
| 8.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.3 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.4 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2020 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги  | - | 31.12.2021 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 47 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (выполнения работы)  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.03.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.8 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.9 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.10 | КТ: Утверждены региональные стратегии  | - | 01.07.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель  |  | РРП |
| 48 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года  |  |  | министра |  |  |
| 8.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.11 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 8.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.12 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.03.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.13 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.14 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.14. | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 49 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 8.15 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 8.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.03.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.19 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.19. | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 50 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 8.20 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.21 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 8.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.22 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.03.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.23 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 8.24 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.24. | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 51 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 8.25 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра |  | РРП |
| 8.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9 | Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее0 | - | 31.12.2024 | Спирин А. В., Министр |  В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является  | - |
|
|
| 52 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц. |  |
|
|
| 9.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.07.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)  | - | 31.12.202 | Агафонова О. В.,  | Прочий тип документа  | РРП |
| 53 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение  |  | 1 | Первый заместитель министра | Прочий тип документа |  |
| 9.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.07.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги  | - | 31.07.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель  | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 54 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (выполнения работы)  |  |  | министра |  |  |
| 9.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.07.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
| 9.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 9.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Агафонова О. В., Первый заместитель министра | Прочий тип документа Прочий тип документа | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 56 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Dhems - доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ | учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | РФ | до 15 февраляЕжегодно |  соотношение числа лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в результате санитарно-авиационной эвакуации в течение первых суток с момента передачи вызова авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской помощи, к числу лиц, в отношении которых осуществлен вызов авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи |
|
| 57 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду Тысяча посещений |
| Image00002.jpeg |
| 2 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Cpmb - количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений, Тысяча посещений | форма федерального статистического наблюдения №30 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Муниципальные образования субъектов РФ | до 15 февраляЕжегодно |  число посещений при выездах мобильных медицинских бригад (в тыс. посещений) |
|
| 58 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ |
| Image00003.jpeg |
| 3 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Кол-во - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ | Учетная форма №110 /у (КК) | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета |
| 59 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее ПРОЦ |
| Image00004.jpeg |
| 4 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее |  |  |  |  |  | Соотношение количества обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями к общему количеству поступивших жалоб (в процентах) |
|