|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Цифровой контур здравоохранения (Астраханская область) | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Заместитель председателя Правительства Астраханской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Буркин Александр Владимирович, Министр здравоохранения Астраханской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | | 79,0000 | | | 31.08.2020 | | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | | 0,0000 | | | 31.08.2020 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 59,0000 | | | 73,0000 | | | 86,0000 | | | 100,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | | 0,0000 | | | 31.08.2020 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 48,0000 | | | 56,0000 | | | 63,0000 | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | | 0,0000 | | | 31.08.2020 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 11,0000 | | | 32,0000 | | | 64,0000 | | | 85,0000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | | 65,3000 | | | 30.09.2020 | | | | 26,0000 | | | 66,0000 | | | 91,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | |
| (Астраханская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций , ТЫС ЧЕЛ | | | | | Основной показатель | | | 47,5990 | | | 31.08.2020 | | | | 32,6320 | | | 64,3200 | | | 101,1800 | | | 141,1800 | | | 196,5900 | | | 243,3900 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации (ежегодно в период 2021-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.  Будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:  ведение электронного расписания приема врачей;  ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;  формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;  создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;  информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;  информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.  В 2021 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.  Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.  Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.  К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.  Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.  К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения,  в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.  Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.  Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):  Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  Управление льготным лекарственным обеспечением;  Управление потоками пациентов;  Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;  Телемедицинские консультации;  Лабораторные исследования;  Центральный архив медицинских изображений;  Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);  Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.  В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.  К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.  Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.  К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».  В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения  субъектов Российской Федерации будут использовать сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.  В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственнго электронного взаимодействия с:  - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью;  - МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.  100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. В 2022 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | 1.  ​                   2.  К 2023 году в Астраханской области реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.                   3.                   4.  Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.                   5.                   6.  Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Астраханской области включают, в том числе централизованные системы (подсистемы):                   7.             Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);                   8.             Управление льготным лекарственным обеспечением;                   9.             Управление потоками пациентов; | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | |
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | 10.       10.             Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;                  11.             Телемедицинские консультации;                  12.             Лабораторные исследования;                  13.             Центральный архив медицинских изображений;                  14.             Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;                  15.             Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;                  16.             Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);                  17.             Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).                  18.                  19.  Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | 20.       20.                  21.  К концу 2020 года в Астраханской области функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.                  22.                  23.  К концу 2020 годав в Астраханской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.                  24.                  25.                       К 2023 году в Астраханской области функционирует | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.                  27.                   •   К 2023 году в Астраханской области осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.  К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.  Расчет значения результата производится ежегодно с начала каждого года в течение реализации федерального проекта.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.  К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году субъекты Российской Федерации утвердят Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.  В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будут созданы централизованные подсистемы государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», к которым к концу 2022 года будут подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.  Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.  С 2021 года будут проводиться консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.  Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году 20% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 20% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».В 2022 году 50% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 50% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».  В 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления).  Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов.  В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году в субъектах Российской Федерации будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 94 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2024 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 960 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде.  Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а так же передавать сведения в Личный кабинет пациента "Мое здоровье".  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | Организовано не менее 6960 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 6960 ЕД  на 31.12.2022 - 6960 ЕД  на 31.12.2023 - 6960 ЕД  на 31.12.2024 - 6960 ЕД | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  Расчет значения результата производится ежегодно с начала каждого года в течение реализации федерального проекта. Для каждого субъекта Российской Федерации установлен индивидуальный план по годам реализации федерального проекта.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 45 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | | | 109,05 | | | 288,41 | | | | 101,33 | | | | 91,82 | | | | | 75,44 | | | | 79,67 | | | 745,73 | | | |
|
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Астраханская область) | | | 244,84 | | | 61,62 | | | | 52,78 | | | | 36,78 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 396,02 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 34,30 | | | 36,00 | | | | 37,80 | | | | 37,42 | | | | | 37,52 | | | | 37,54 | | | 220,57 | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 109,05 | | | 288,41 | | | | 101,33 | | | | 91,82 | | | | | 75,44 | | | | 79,67 | | | 745,73 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 74,75 | | | 252,41 | | | | 63,53 | | | | 54,41 | | | | | 37,92 | | | | 42,13 | | | 525,15 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 109,05 | | | 288,41 | | | | 101,33 | | | | 91,82 | | | | | 75,44 | | | | 79,67 | | | 745,73 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) | | | | | | | | 244,84 | | | 61,62 | | | | 52,78 | | | | 36,78 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 396,02 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 34,30 | | | 36,00 | | | | 37,80 | | | | 37,42 | | | | | 37,52 | | | | 37,54 | | | 220,57 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 109,05 | | | 288,41 | | | | 101,33 | | | | 91,82 | | | | | 75,44 | | | | 79,67 | | | 745,73 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 74,75 | | | 252,41 | | | | 63,53 | | | | 54,41 | | | | | 37,92 | | | | 42,13 | | | 525,15 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | | Должность | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | Буркин А.В. | | | | | | Министр здравоохранения Астраханской области | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5 | | | Участник регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Организовано не менее 6960 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 7 | | | Участник регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 9 | | | Участник регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 11 | | | Участник регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 13 | | | Участник регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Спирин А.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Овчинников Д.Е. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Участник регионального проекта | | | Иванова Е.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | Спирин А.В. | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Астраханской области» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения, что приведет к повышению эффективности функционирования системы здравоохранения.В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.  Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных систем в государственных медицинских организациях Астраханской области и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением. К 2022 году все государственные медицинские организации обеспечат юридически значимый электронный медицинский документооборот. К 2022 году на территории Астраханской области должно быть завершено внедрение государственной информационной системы в сфере здравоохранения Астраханской области и ее компонентов, соответствующих требованиям Минздрава России, подключение к ней всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Астраханской области, создание на ее платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта. К 2020 году будет модернизирована действующая единая информационная система управления льготным лекарственным обеспечением и осуществлен переход на использование электронных рецептов. Подключение к ЕГИСЗ государственной информационной системы в сфере здравоохранения Астраханской области обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись на прием к врачу, вызов врача на дом, диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.         Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе: «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,  «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта (без финансирования мероприятий в рамках настоящего проекта). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цифровой контур здравоохранения (Астраханская область) | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).0 | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 1.1 | | | КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных | | | | | | - | | | 31.03.2020 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены | | | | | | - | | | 01.05.2020 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3 | | | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4 | | | КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | | | - | | | 31.03.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.5 | | | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены | | | | | | - | | | 01.05.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.6 | | | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7 | | | КТ: Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | данных | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8 | | | КТ: Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) | | | | | | - | | | 15.04.2019 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.9 | | | КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году объявлены | | | | | | - | | | 30.07.2019 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.10 | | | КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.11 | | | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены | | | | | | - | | | 01.05.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.12 | | | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.13 | | | КТ: Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.13. | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | отсутствуют | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное | | | | | | | | - | | | | |
|
|
|
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 2.1 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | фонда социального страхования | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.3 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.4 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.5 | | | КТ: Мониторинг межведомственного | | | | | | - | | | 01.07.202 | | | | Иванова Е. В., | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования | | | | | |  | | | 1 | | | | Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | | |
| 2.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.6 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.7 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | | - | | | 01.10.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.8 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования | | | | | | - | | | 01.10.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.9 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 01.10.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.10 | | | КТ: 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.11 | | | КТ: 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.12 | | | КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.12. | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | отсутствуют | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.13 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 01.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.14 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.15 | | | КТ: Мониторинг межведомственного | | | | | | - | | | 01.07.202 | | | | Спирин А. В., | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | |  | | | 2 | | | | Министр | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | | |
|
| 2.15.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.16 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.17 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения | | | | | | - | | | 01.10.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|
| 2.17.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.18 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.10.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.18.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.19 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.19.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.20 | | | КТ: 10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.20.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.21 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, | | | | | | - | | | 01.04.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.21.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.22 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.04.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.22.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.23 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.23.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.24 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.24.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.25 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 01.10.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.25.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.26 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.10.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.26.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.27 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.27.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.28 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | |  | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.28.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.29 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.04.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.29.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.30 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.07.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.30.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.31 | | | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 01.10.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.31.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.32 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях. | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.32.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3 | | | Организовано не менее 6960 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет | | | | | | | | - | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.0 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.1 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников | | | | | | - | | | 15.02.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | поставку автоматизиованных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.3 | | | КТ: Не менее 6960 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.4 | | | КТ: Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | | | | | | - | | | 01.06.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем | | | | | | | |  | | | | |
| 3.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4 | | | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. | | | | | | | |  | | | | |
| 4.1 | | | КТ: Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации | | | | | | - | | | 31.07.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.2 | | | КТ: (20) Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года. | | | | | | - | | | 31.07.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.3 | | | КТ: Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению | | | | | | - | | | 01.12.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.4 | | | КТ: Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.5 | | | КТ: Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации». | | | | | | - | | | 31.01.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.6 | | | КТ: Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи. | | | | | | - | | | 31.01.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.7 | | | КТ: Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи. | | | | | | - | | | 31.07.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.8 | | | КТ: Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с | | | | | | - | | | 31.01.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год. | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.9 | | | КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи. | | | | | | - | | | 31.07.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.10 | | | КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5 | | | 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 5.1 | | | КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 01.04.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.2 | | | КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 01.04.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 5.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.3 | | | КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.4 | | | КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 5.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.5 | | | КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений | | | | | | - | | | 01.10.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ | | | | | |  | | |  | | | | министра | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|
| 5.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.6 | | | КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и | | | | | | - | | | 01.10.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.7 | | | КТ: 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 5.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.8 | | | КТ: 100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное инфрмационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.9 | | | КТ: 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ | | | | | |  | | | 20.12.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 5.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.10 | | | КТ: 100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | Федерации в ЕГИСЗ | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6 | | | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | ​К 2023 году в Астраханской области реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.Государственные информационные системы в сфере здравоохраненияАстраханской областивключают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.К концу 2020 годав Астраханской областифункционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.К концу 2020 годав в Астраханской областипосредством централизованной | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.К 2023 годув Астраханской областифункционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | клиническим случаям.К 2023 годув Астраханской областиосуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». | | | | | | | |  | | | | |
| 6.1 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.2 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью. | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.3 | | | КТ: 50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. | | | | | |  | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.4 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.5 | | | КТ: 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.6 | | | КТ: 100 % территориально выделенных | | | | | | - | | | 20.12.202 | | | | Спирин А. В., | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | | | | | |  | | | 3 | | | | Министр | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | | |
| 6.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.7 | | | КТ: 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.8 | | | КТ: 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | специализированной медико-санитарной помощи | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.9 | | | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г. | | | | | | - | | | 15.04.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.10 | | | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 01.07.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.11 | | | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного | | | | | | - | | | 01.07.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.12 | | | КТ: 75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. | | | | | | - | | | 01.07.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.13 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году. | | | | | | - | | | 30.11.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.14 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 30.11.2024 | | | | Спирин А. В., | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации. | | | | | |  | | |  | | | | Министр | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | | |
| 6.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.15 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.15.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.16 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.17 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью. | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.17.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.18 | | | КТ: 100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.18.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.19 | | | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.19.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.20 | | | КТ: Осуществлено перечисление денежных средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2019 г | | | | | | - | | | 01.04.2019 | | | | Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.20.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.21 | | | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.21.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.22 | | | КТ: Осуществлено перечисление денежных средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2020 г | | | | | | - | | | 01.04.2020 | | | | Орлов Ф. В., Министр здравоохранения Астраханской области | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.22.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.23 | | | КТ: Осуществлено перечисление денежных средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 г | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.23.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.24 | | | КТ: Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России | | | | | | - | | | 01.05.2019 | | | | Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.24.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.25 | | | КТ: Осуществлено перечисление денежных средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2022 г | | | | | | - | | | 01.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.25.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.26 | | | КТ: 100% структурных подразделений | | | | | | - | | | 30.11.2022 | | | | Спирин А. В., | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | | | | | |  | | |  | | | | Министр | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.26.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.27 | | | КТ: 100% структурных подразделений в государственных медицинских организациях Астраханской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, соответствуют требованиям Минздрава России | | | | | | - | | | 30.11.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.27.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.28 | | | КТ: Структурные подразделения государственных медицинских организаций Астраханской области (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинский помощи | | | | | | - | | | 30.11.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.28.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.29 | | | КТ: Осуществлено перечисление денежных | | | | | | - | | | 01.04.202 | | | | Спирин А. В., | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2023 г | | | | | |  | | | 3 | | | | Министр | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.29.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.30 | | | КТ: Осуществлено перечисление денежных средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2024 г | | | | | | - | | | 01.04.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.30.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.31 | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.31.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.32 | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.32. | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | отсутствуют | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.33 | | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.33.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.34 | | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.34.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.35 | | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.35.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.36 | | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.36.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.37 | | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.37.1 | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | отсутствуют | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.38 | | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.38.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.39 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 20.12.2019 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.39.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.40 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной | | | | | | - | | | 01.04.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | инфраструктуры на 2020 г. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.40.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.41 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год. | | | | | | - | | | 15.04.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.41.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.42 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год. | | | | | | - | | | 15.04.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.42.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.43 | | | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2020 г. | | | | | | - | | | 15.04.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.43.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.44 | | | КТ: 75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.44.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.45 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.45.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.46 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | неотложной медицинской помощи. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.46.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.47 | | | КТ: К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.47.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.48 | | | КТ: 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.48.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.49 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.49.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.50 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.50.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.51 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | Российской Федерации. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.51.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.52 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.52.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.53 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.53. | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | отсутствуют | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.54 | | | КТ: (56) 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации. | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.54.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.55 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год. | | | | | | - | | | 15.04.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.55.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.56 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год. | | | | | | - | | | 15.04.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.56.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.57 | | | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих | | | | | | - | | | 15.04.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.57.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.58 | | | КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.58.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.59 | | | КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.59.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.60 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | онкологическими заболеваниями | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.60.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.61 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.61.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.62 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.62.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.63 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.63.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.64 | | | КТ: К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.64.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.65 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.65.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.66 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.66.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.67 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.67.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.68 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.68.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.69 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.69.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.70 | | | КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.70.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.71 | | | КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.71.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.72 | | | КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.72.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.73 | | | КТ: 20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.73.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.74 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.74.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.75 | | | КТ: (69) 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.75.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.76 | | | КТ: 90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.76. | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | отсутствуют | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.77 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. | | | | | | - | | | 01.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.77.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.78 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год | | | | | | - | | | 15.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.78.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.79 | | | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2022 г. | | | | | | - | | | 15.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.79.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.80 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и | | | | | | - | | | 15.04.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.80.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.81 | | | КТ: 10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.81.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.82 | | | КТ: 10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью. | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.82.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.83 | | | КТ: 10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.83.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.84 | | | КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.84.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.85 | | | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.85.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.86 | | | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.86.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.87 | | | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.87.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.88 | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.88.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.89 | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.89.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.90 | | | КТ: 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.90.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.91 | | | КТ: 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.91.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.92 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.92.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.93 | | | КТ: К централизованным системам | | | | | | - | | | 20.12.202 | | | | Спирин А. В., | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | | | | | |  | | | 2 | | | | Министр | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.93.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.94 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.94.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.95 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | онкологическими заболеваниями. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.95.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.96 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.96.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.97 | | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.97.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.98 | | | КТ: Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.98.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.99 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.99.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.100 | | | КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.100.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.101 | | | КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.101.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.102 | | | КТ: 20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.102.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.103 | | | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.103.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.104 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | |  | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.104.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.105 | | | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.105.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.106 | | | КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.106.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.107 | | | КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.107.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.108 | | | КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.108.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.109 | | | КТ: 50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.109.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.110 | | | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации. | | | | | | - | | | 01.04.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.110.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.111 | | | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г. | | | | | | - | | | 15.04.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.111.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.112 | | | КТ: 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.112.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.113 | | | КТ: 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью. | | | | | |  | | | 01.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.113.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.114 | | | КТ: 35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.114.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.115 | | | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. | | | | | | - | | | 01.07.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.115.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.116 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.116.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.117 | | | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.117.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7 | | | 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Спирин А. В., Министр | | | | | | В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем | | | | | | | | - | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.1 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.04.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.2 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | |  | | | 01.07.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.3 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.10.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.4 | | | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году. | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.5 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.04.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.6 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.07.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и | | | | | | - | | | 01.10.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.8 | | | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году. | | | | | | - | | | 20.12.2022 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.9 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.04.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.10 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | |  | | | 01.07.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.11 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.10.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.12 | | | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году | | | | | | - | | | 20.12.2023 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.13 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.04.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.14 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | | - | | | 01.07.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.15 | | | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных | | | | | | - | | | 01.10.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.15.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.16 | | | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году | | | | | | - | | | 20.12.2024 | | | | Иванова Е. В., Заместитель министра | | | | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |